## 요약
프로젝트 | Kanto (필리핀-한인 커뮤니티 플랫폼: 중고거래·방렌트·구인구직·번개모임)
대상 인원 | 이동근 (GitHub: dongkeun, email: mark6896@naver.com)
조사 범위 | Git 커밋 전체 이력(전 브랜치) + Notion 회의록 19건 + 피드백 4건 + WBS 데이터베이스
총 커밋 수 | 293개 (전체 브랜치, 이메일 기준)
활동 기간 | 2026-05-29 ~ 2026-07-07 (월별 분포: 5월 4건 / 6월 209건 / 7월 80건)
보고서 생성일 | 2026-07-07 (평가 직전 최신화)
주요 기여 영역 | 회원가입/로그인 폼, 중고거래 상세/목록 초기 구현, 관리자 유저관리·신고제재 일괄처리, 국제화(i18n) 전사 적용 단독 주도, 본인인증 기능, 채팅(1:1·칸토go 모임) 다수 버그수정, 칸토go 지도 클러스터링, 상대방 프로필/망고지수, 성능 최적화(DB 페이지네이션·RLS·이미지 lazy/AVIF·Sentry 지연로딩), 커뮤니티 기능 삭제, 방렌트→부동산 전환, 관리자 반응형 마감(07-06 10건 일괄), 발표 직전 배포 이미지 전체 깨짐 사건(Vercel 이미지 최적화 한도 402) 원인 규명·해결 및 목업 이미지 263장 Supabase Storage 이전(07-07)
참고 | "제외 항목" 시트는 이동근이 만든 기능 중 이후 다른 팀원이 삭제/대체한 사례입니다. 조사 결과 해당 사례는 발견되지 않았으며, 본인이 직접 철회한 항목만 참고로 기록했습니다.

## 커밋 상세(전체)
# | 날짜/시간 | 커밋 해시 | 유형 | 기능 영역 | 커밋 메시지
1 | 2026-05-29 18:19 | a002d0b928 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat/readme 재수정
2 | 2026-05-29 18:25 | 532b46acbc | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat/readme 재수정
3 | 2026-05-29 18:27 | cfe8f426fe | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'feat/readme' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into feat/readme
4 | 2026-05-29 18:39 | 72f5e29672 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into feat/readme
5 | 2026-06-03 19:30 | dbab11410c | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 회원가입 폼과 supabase DB 연결
6 | 2026-06-04 00:26 | e5da35cffd | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat/동의하기와 정규식 기능 추가
7 | 2026-06-04 10:53 | e02f6ef34a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #23 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/header-footer
8 | 2026-06-04 16:08 | 58d7b16ebb | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor/코드 1차 리팩토링
9 | 2026-06-04 16:28 | 4082d40248 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge branch 'develop' into refactor/signup_refactor
10 | 2026-06-05 14:17 | 6b9234e913 | feat(기능) | 소셜 로그인 | feat: 페이지네이션 추가, 페이스북 연동을 위한 수정
11 | 2026-06-05 14:34 | 1a4a9d8175 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #52 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedcomponentcard
12 | 2026-06-05 15:43 | f62793ed4f | 기타 | 기타/버그수정 | chor: supabase.ts 변경
13 | 2026-06-06 23:32 | f06db63e26 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 상세 페이지 제작(반응형 제외)
14 | 2026-06-06 23:37 | 59973def89 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into feat/usedgood_deatail
15 | 2026-06-06 23:37 | 8cb8f0b764 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #72 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedgood_deatail
16 | 2026-06-07 00:59 | 8c4571fbbb | 기타 | 기타/버그수정 | chor: 페이지네이션 ui 개선과 상세 페이지 에러 해결
17 | 2026-06-07 01:04 | 59baf3f990 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #76 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chor/pagination_detail
18 | 2026-06-07 01:25 | f90b5ce97c | 기타 | 기타/버그수정 | chor: 상세 페이지 에러 해결
19 | 2026-06-07 01:26 | c1468927af | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #79 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chor/detailPage_error
20 | 2026-06-07 02:04 | ae2260965f | 기타 | 기타/버그수정 | chor/작성자명 통일
21 | 2026-06-07 02:05 | b9ef88443d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #81 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chor/author_id
22 | 2026-06-08 09:52 | 063746fd57 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #85 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chore/supabase-type
23 | 2026-06-08 13:13 | d40fc82c0f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #89 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-08
24 | 2026-06-09 00:15 | 53d518b303 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 수정/삭제 버튼 추가
25 | 2026-06-09 00:16 | 27a001e7f9 | 기타 | 기타/버그수정 | chor: 헤더와 목록 약간 수정
26 | 2026-06-09 00:16 | 21bf912495 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 수정/삭제 버튼 생성
27 | 2026-06-09 23:06 | e9f40a5709 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 상세 페이지에서 수정/삭제 버튼 구현 완료
28 | 2026-06-10 22:46 | 9fb9d790df | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 상세 페이지에서 찜 버튼 누르면 숫자 증가
29 | 2026-06-10 23:01 | 241e2cd5c4 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: supabase에 SQL 쿼리 적용하여 다수의 에러 해결
30 | 2026-06-11 00:34 | 3e71ad7549 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 공유하기 버튼 클릭 시 토스트 메세지 등장
31 | 2026-06-11 23:07 | 247ef222c2 | feat(기능) | 신고/제재 | feat: 신고 기능 모달로 구현
32 | 2026-06-12 00:00 | 4afc29060a | 기타 | 기타/버그수정 | chor: supabase에 데이터가 없음에도 목록 페이지에서 게시글이 보이는 현상
33 | 2026-06-12 00:00 | ab1e2a4606 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 2페이지 이상에서 게시글을 들어갔다가 나오면 1페이지 상단으로 이동하는 현상 해결
34 | 2026-06-12 00:03 | 9d0af46fd7 | 기타 | 기타/버그수정 | chor: tailwindcss 약간 수정
35 | 2026-06-12 20:14 | 855dd60799 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge branch 'develop' into feat/usedgoods_tasks
36 | 2026-06-12 20:15 | af93cd72f7 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #147 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedgoods_tasks
37 | 2026-06-12 22:44 | fd442d23c4 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #161 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/header
38 | 2026-06-12 23:14 | f1c72a06f8 | feat(기능) | 문서/코드리뷰 | feat: 코드 리뷰보고 리팩토링
39 | 2026-06-13 15:44 | a29e9b7bcf | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅방으로 이동 로직 추가
40 | 2026-06-13 15:54 | 5fe8f6d2eb | refactor(리팩터링) | 구인구직 | refactor: job과 rental 목록 페이지에서 없는 데이터는 보이지 않게 처리
41 | 2026-06-13 16:38 | e060556765 | 기타 | 채팅 시스템 | chor - 게시글 작성자가 본인이면 채팅하기 버튼 숨김 - 채팅 페이지에서 화면 최하단 스크롤 방지
42 | 2026-06-15 10:33 | 356765289f | 기타 | 방렌트/부동산 | chor: 방렌트 목록 페이지에 글쓰기 버튼 추가
43 | 2026-06-15 10:34 | 7c9ab79613 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #193 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-15
44 | 2026-06-15 18:02 | 69b3a4137e | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 방 렌트 글쓰기 페이지 제작 완료
45 | 2026-06-17 10:39 | 7b7dd16ca3 | feat(기능) | 유저 관리 | feat: 관리자 페이지에서 유저 관리 탭 페이지 개발
46 | 2026-06-17 10:43 | 38941bc6e9 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge branch 'develop' into feat/admin_userpage
47 | 2026-06-17 13:02 | ca6a3ecfcd | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #238 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/233/refactor/seven-review
48 | 2026-06-17 15:29 | d578905d05 | 기타 | 기타/버그수정 | chor: 한국어에 맞는 언어 추가
49 | 2026-06-17 15:30 | 5a270ec6f5 | 기타 | 국제화(i18n) | chor: next-intl 설치
50 | 2026-06-17 15:31 | 376d692f42 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 각 페이지에 각 언어 추가
51 | 2026-06-17 15:34 | 895e660b95 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인구직 페이지 각 언어 추가
52 | 2026-06-17 15:35 | 77b3f17bb7 | feat(기능) | 메인페이지 | feat: 메인 페이지 컴포넌트 각 언어 추가
53 | 2026-06-17 15:35 | 78dc01a2bb | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 각 언어로 변경
54 | 2026-06-17 15:36 | 8e5d8dd729 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 방 렌트 페이지 각 언어 추가
55 | 2026-06-17 15:36 | f03ae79b08 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 페이지 각 언어 추가
56 | 2026-06-17 15:37 | c98730218e | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 공통 컴포넌트 각 기능 각 언어 추가
57 | 2026-06-17 15:40 | c0d5b2400b | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 플로팅 위젯 기능 각 언어 추가
58 | 2026-06-17 15:40 | 092f70265f | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 헤더 컴포넌트 각 언어 추가
59 | 2026-06-17 15:41 | 27bfa8732f | feat(기능) | 국제화(i18n) | feat: 국제화 관련 기초 기능 추가
60 | 2026-06-17 15:42 | e4c01bf1be | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 시간 포멧 함수 기능 수정
61 | 2026-06-17 15:43 | b1cc087071 | 기타 | 기타/버그수정 | chor: 처음부터 Batch 2 까지의 내용을 md 파일로 작성
62 | 2026-06-17 18:15 | a5ca75bdc1 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 페이지 본인인증 기능
63 | 2026-06-17 22:58 | 30e7bc5cdd | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #251 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/242-bug-ui
64 | 2026-06-17 23:32 | 2f6fac8e53 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 회원가입 페이지에서 각 로그인 마다 언어 추가
65 | 2026-06-17 23:33 | 0dde59c333 | feat(기능) | 찜/좋아요 | feat: 찜 목록 페이지에 각 언어 추가
66 | 2026-06-17 23:34 | 8e30d49fb7 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 버튼 각 언어 추가
67 | 2026-06-17 23:35 | 305485af24 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 내 글 보기 페이지 각 언어 추가
68 | 2026-06-17 23:36 | 099a538eaa | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 알림 드롭다운에 각 언어 추가
69 | 2026-06-17 23:37 | f235a9f896 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 관련 페이지들에 각 언어 추가
70 | 2026-06-17 23:37 | 48ceb9e6ff | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 회원가입 관련 기능들 각 언어 추가
71 | 2026-06-17 23:40 | 5cbd022bb3 | feat(기능) | 약관/CMS | feat: terms 컴포넌트에 각 언어 추가
72 | 2026-06-17 23:40 | 759116a14a | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: hooks 밑에 기능들에 각 언어 추가
73 | 2026-06-17 23:41 | 5032de619e | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 방 렌트 상세 페이지에 각 언어 추가
74 | 2026-06-17 23:41 | 4a372cc516 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 검색바 컴포넌트에 각 언어 추가
75 | 2026-06-17 23:42 | 39f70bc22e | 기타 | 기타/버그수정 | chor: formatTime에서 주석 제거
76 | 2026-06-17 23:42 | 3cfa5d4ff9 | 기타 | 국제화(i18n) | chor: 국제화 md 파일에 내용 추가
77 | 2026-06-18 00:39 | 52fa65460d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into feat/internationlization
78 | 2026-06-18 09:13 | b1a0dcdfbe | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #258 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/257-chat-bug
79 | 2026-06-18 09:17 | 30e851bdb8 | 병합/기타 | 본인인증 | Merge branch 'develop' into bug/verification
80 | 2026-06-18 09:23 | 7f2c40d0cd | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #261 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/259-bugchat-banned
81 | 2026-06-18 10:43 | 86e3a02a33 | fix(수정) | 프로필 페이지 | bug: 프로필 페이지 안들어가지는 버그 해결
82 | 2026-06-18 10:44 | 01b6b0c074 | feat(기능) | 본인인증 | feat: 글쓰기 페이지에서 본인인증 모달 띄우기, 본인인증 버튼 추가
83 | 2026-06-18 10:53 | 5208cf47c5 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #264 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/242-bug-ui
84 | 2026-06-18 11:36 | 7b6003058f | fix(수정) | 프로필 페이지 | bug: 프로필 페이지 안들어가지는 에러
85 | 2026-06-18 11:36 | 4210d2e330 | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: 코드 전체 에러 수정
86 | 2026-06-18 16:20 | 56f8abf0b4 | fix(수정) | 인증/로그인 | bug/인증번호 발송 실패 에러 해결
87 | 2026-06-18 16:38 | 873a7b3414 | fix(수정) | 본인인증 | bug: 본인인증 후 다른 페이지에 갔다가 다시 나오면 버튼 적용 안됨 이슈 해결
88 | 2026-06-18 16:40 | 7ae7ae3b74 | 기타 | 본인인증 | chor: 본인인증 다시하기 기능 제거(임시로 추가했었음)
89 | 2026-06-18 18:11 | ed61f52984 | 기타 | 채팅 시스템 | chor: 채팅 관련 작은 에러 수정
90 | 2026-06-18 18:12 | a1ad741fed | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인구직 국제화 변경 안된 부분 수정
91 | 2026-06-18 18:13 | 0e8a7858d9 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 비밀번호 재설정 기능 추가
92 | 2026-06-18 18:13 | 9f494b3654 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 회원가입 체크박스 중 내용이 없는 체크박스 수정
93 | 2026-06-18 18:26 | f4067c286a | 기타 | 본인인증 | chor: 본인인증 devCode 노출 가드 추가
94 | 2026-06-18 18:31 | 06790ffef6 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 페이지에서 비밀번호 변경 섹션 제거
95 | 2026-06-18 18:34 | 861f0534f6 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into bug/personal_refactoring
96 | 2026-06-19 00:47 | ef6c27aa56 | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug:
97 | 2026-06-19 00:47 | 8ee5e63b94 | 기타 | 국제화(i18n) | chor: 국제화 관련 ta였던 것을 모두 fil로 변경
98 | 2026-06-19 00:55 | cc446e0d50 | 기타 | 프로필 페이지 | chor: 프로필 페이지에서 언어 변경 섹션 제거
99 | 2026-06-19 00:58 | 281cacae80 | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: 오늘 작업 내용 정리
100 | 2026-06-19 10:56 | 12a052b7e0 | 기타 | 공통 UI/디자인시스템 | chor: 헤더와 각 카테고리의 글쓰기 버튼 수정
101 | 2026-06-19 10:56 | b1c791dad5 | 기타 | 본인인증 | chor: 각 카테고리에서 본인인증 여부 확인
102 | 2026-06-19 10:56 | 742286ab72 | 기타 | 공통 UI/디자인시스템 | chor: 각 카테고리 글쓰기 버튼 ui 수정
103 | 2026-06-19 10:57 | f2d5571c06 | 기타 | 국제화(i18n) | chor: 각 페이지 별 국제화 적용
104 | 2026-06-19 11:37 | 1f0689a66f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #311 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/304-fix-pagination
105 | 2026-06-19 11:57 | 9e206faf8f | fix(수정) | 인증/로그인 | bug: 새로고침하면 헤더에서 로그인 버튼이 잠깐 보이는 버그 해결
106 | 2026-06-19 12:22 | 9f73c7f833 | 기타 | 기타/버그수정 | chor: 헤더 계정 아이콘 새로고침 시 깜빡임 문제 해결
107 | 2026-06-19 13:03 | 04ffd0b77f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into bug/second_refactoring
108 | 2026-06-19 13:05 | fb1199fa30 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #314 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/second_refactoring
109 | 2026-06-19 13:12 | 37a6a3fd04 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #315 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/306-adminpostlist
110 | 2026-06-19 15:24 | de7fd398f0 | 기타 | 관리자(Admin) | chor: 관리자 페이지 ui 약간 변경
111 | 2026-06-19 16:08 | 1046184ebb | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: 알림 버그 해결
112 | 2026-06-22 15:35 | 680f1a9e05 | hotfix(긴급수정) | 방렌트/부동산 | hotfix: 방렌트 목록 페이지 배경색 통일
113 | 2026-06-22 16:05 | a85f012f13 | hotfix(긴급수정) | 기타/버그수정 | hotfix: 토스트 메세지 ui 변경
114 | 2026-06-22 17:02 | 5ad4746395 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #340 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/339-fix-app-setting
115 | 2026-06-23 10:42 | d97924fedd | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug/notification 여러가지 버그 해결
116 | 2026-06-23 10:42 | e4b5b5f8ec | 기타 | 기타/버그수정 | chor/마이그레이션 2개 추가
117 | 2026-06-23 10:43 | a108e28040 | 기타 | 문서/코드리뷰 | chor/알림 버그 관련 md 문서 추가
118 | 2026-06-23 10:45 | 511cbdf9bf | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #349 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/343-loginRequiredModal
119 | 2026-06-23 11:41 | 7b5df8a98e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #353 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/342-refactor-message-delay
120 | 2026-06-23 13:29 | e90ae77dd4 | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: 각 카테고리 전반적인 성능 개선
121 | 2026-06-23 13:30 | 5c5862fc71 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 요청당 순차 왕복 횟수 감소
122 | 2026-06-23 13:30 | 848e5f80eb | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: 성능 개선 문제 md 파일로 정리
123 | 2026-06-23 13:50 | 3c4834b358 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 인덱스와 RLS 마이그레이션 추가
124 | 2026-06-23 13:51 | 1513f7ef1e | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: md 파일에 인덱스와 RLS 마이그레이션 추가
125 | 2026-06-23 14:28 | 06397cd32e | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: 3개의 카테고리 db 페이지네이션 성능 개선
126 | 2026-06-23 14:28 | 7e253d03da | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: 찜 목록, 글 목록 페이지네이션 성능 개선
127 | 2026-06-23 14:30 | d1bad93f6f | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 각 페이지 supabase 쿼리 추가
128 | 2026-06-23 14:30 | 4b7165adf1 | refactor(리팩터링) | 문서/코드리뷰 | refactor: 각 카테고리의 db 페이지네이션을 md 문서에 추가
129 | 2026-06-23 14:58 | 6d101b88fd | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #357 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/docs/356-aimodulesystem
130 | 2026-06-23 15:46 | a7a46c6a85 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #361 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/354-chore-related-items
131 | 2026-06-23 16:12 | 8eadb5e74e | 병합/기타 | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | Merge pull request #363 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/358-ktskpps-scoring
132 | 2026-06-23 16:37 | 1f9c4cad2c | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 상대방 프로필을 볼 수 있는 페이지 제작
133 | 2026-06-23 16:41 | 5f2af6c39c | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: supabase 쿼리 추가
134 | 2026-06-23 16:42 | c8dd0c3479 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 상대방 프로필 페이지 관련 각 페이지 수정
135 | 2026-06-23 16:42 | 0078dbc0e5 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 상대방 프로필 페이지 국제화 추가
136 | 2026-06-23 17:01 | 767d6d5df9 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 동네인증 나중에 작업
137 | 2026-06-23 17:01 | 16031c2f97 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 동네인증 국제화 수정
138 | 2026-06-23 17:20 | ecba536d25 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 모바일 페이지에서 X 표시 우측 상단으로 이동
139 | 2026-06-23 17:29 | 794db4fe3d | fix(수정) | 채팅 시스템 | bug: 채팅하기 클릭 시 직전 페이지 보이는 에러 해결
140 | 2026-06-23 18:12 | 28aa63d3cd | fix(수정) | 성능 최적화 | bug: 플로팅 위젯 성능 개선
141 | 2026-06-24 00:20 | 1f3a62e27d | fix(수정) | 채팅 시스템 | bug: 채팅 페이지 새로고침 시 직전 페이지 보이는 에러 해결
142 | 2026-06-24 00:21 | 69c37392fd | fix(수정) | 채팅 시스템 | bug: 채팅 목록 페이지 새로고침 시 직전 페이지로 나가지는 문제 해결
143 | 2026-06-24 10:39 | 3dcbd6d3c9 | 기타 | 관리자(Admin) | chor: 관리자 페이지 각 탭 ui 맞춤
144 | 2026-06-24 14:05 | 3874c1afe0 | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 신고 중복 알림을 토스트로 처리
145 | 2026-06-24 14:05 | 2d8d8a704e | 기타 | 국제화(i18n) | chor: 모달 수정에 따른 국제화 추가
146 | 2026-06-24 14:06 | 8756230a0e | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 사용자 신고 중복 확인 오류 해결
147 | 2026-06-24 14:06 | 6d25106ca2 | fix(수정) | 채팅 시스템 | bug: 채팅 위젯 외부 클릭 닫힘 처리
148 | 2026-06-24 14:06 | aaecf3111b | fix(수정) | 관리자(Admin) | bug: 관리자 게시글 상세 처리 드로어 분리
149 | 2026-06-24 14:07 | d0cbbcf51d | fix(수정) | 관리자(Admin) | bug: 관리자 게시글 일괄 처리 기능 추가
150 | 2026-06-24 14:07 | ea0f7751dd | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 관리자 회원 상세 제재 드로어 분리
151 | 2026-06-24 14:08 | adc8b13f34 | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 관리자 회원 일괄 제재 기능 추가
152 | 2026-06-24 14:08 | 9e2d809f68 | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 관리자 대시보드 신고 처리 동선 연결
153 | 2026-06-24 14:33 | f32064b320 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into refactor/admin_chat_refactoring
154 | 2026-06-24 15:49 | 018560dd15 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #393 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/392-refactor-12nd-review
155 | 2026-06-25 18:23 | 5a974e85d6 | chore(잡무) | Kanto GO(지도/번개모임) | chore: 칸토고 국제화 추가
156 | 2026-06-25 18:24 | 4c281a2d23 | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 메시지 신고 대상 처리 및 중복 신고 오류 방지
157 | 2026-06-25 18:25 | 11d32a432f | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 칸토고 지도 클러스터링 및 반응형 패널 이동 개선
158 | 2026-06-25 18:27 | af0d099839 | chore(잡무) | Kanto GO(지도/번개모임) | chore: 모임 참여 흐름 및 상세 액션 안정화
159 | 2026-06-25 18:28 | 3d960b8040 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 모임 채팅방 목록 동기화 및 종료된 방 제거
160 | 2026-06-25 18:28 | 1f55aeeedf | chore(잡무) | 채팅 시스템 | chore: 모임 채팅 읽음 처리와 메시지 표시 UX 개선
161 | 2026-06-25 18:29 | ab7b888807 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 개인 채팅 연속 메시지 표시 및 이전 메시지 스크롤 유지
162 | 2026-06-25 18:32 | 73eb24858a | chore(잡무) | Kanto GO(지도/번개모임) | chore: 구글 맵 관련 코드 추가
163 | 2026-06-25 23:16 | a1696de4ec | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge pull request #417 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/kantogo_bug
164 | 2026-06-26 15:04 | dcc066b70a | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #423 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/422-postList-admin
165 | 2026-06-26 15:05 | a0c0432610 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #421 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/420-EasterEgg
166 | 2026-06-26 16:06 | 2f99a0c9ac | fix(수정) | 인증/로그인 | bug: 비로그인 상태 에러 문제 마이그레이션 추가하여 해결
167 | 2026-06-26 17:13 | ce95a5a4e2 | refactor(리팩터링) | Kanto GO(지도/번개모임) | refactor: 번개모임 관련 코드 수정
168 | 2026-06-26 17:13 | c39ce97943 | chore(잡무) | 국제화(i18n) | chore: 국제화 코드 추가
169 | 2026-06-26 17:14 | cbe78cddc7 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 중복되는 컴포넌트 추출
170 | 2026-06-26 17:16 | 8944c8476c | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 플로팅 위젯 코드 수정
171 | 2026-06-26 17:16 | 6073dcb8d8 | refactor(리팩터링) | 채팅 시스템 | refactor: 단체채팅 차단 액션 통합
172 | 2026-06-26 17:50 | a0899ae401 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 칸토고 모임 클릭시 지도가 핀으로 이동
173 | 2026-06-26 17:54 | 5dcb72a488 | chore(잡무) | AI 챗봇/이미지검수 | chore: 챗봇 외부를 클릭 시 챗봇 사라짐
174 | 2026-06-26 18:09 | 69f25991f5 | feat(기능) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | feat: 상대방 프로필 페이지에서 망고지수 확인 가능
175 | 2026-06-26 18:28 | dc75fe7a72 | refactor(리팩터링) | 커뮤니티(삭제됨) | refactor: 모든 파일에서 커뮤니티 삭제
176 | 2026-06-26 18:33 | 88f4002957 | chore(잡무) | 공통 UI/디자인시스템 | chore: 글쓰기 버튼 클릭 시 뜨는 모달 제거
177 | 2026-06-26 18:38 | 4b51338786 | feat(기능) | 방렌트/부동산 | feat: 부동산 뒤로가기/취소 버튼 하드코딩 수정
178 | 2026-06-26 18:44 | 36f5fec788 | fix(수정) | 신고/제재 | bug: 신고 버튼 에러 해결
179 | 2026-06-26 18:57 | 60bf4419df | chore(잡무) | 공통 UI/디자인시스템 | chore: 스크롤 시 우측 하단 버튼이 안뜨는 문제 해결
180 | 2026-06-26 21:59 | 1692ddf125 | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #426 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/docs/425-assessment
181 | 2026-06-27 15:21 | 048249e38a | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: tanstack 에러 해결
182 | 2026-06-27 17:21 | 8bdfbe07d6 | fix(수정) | 구인구직 | bug: 구인구직 상세 페이지 국제화 에러 추가
183 | 2026-06-27 17:26 | 9edac69940 | chore(잡무) | 방렌트/부동산 | chore: 방 렌트를 부동산으로 변경
184 | 2026-06-27 17:55 | 6ef1c677b7 | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: 로그아웃 시 리다이렉트 문제 해결
185 | 2026-06-27 17:56 | d0b93f8904 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 비로그인 상태에서 모임을 만들거나 참여 버튼 클릭 시 로그인 하러가기 모달 등장
186 | 2026-06-27 18:13 | adf0bee92a | chore(잡무) | 채팅 시스템 | chore: 메인 페이지 캐러셀에서 랜덤채팅을 칸토고로 변경
187 | 2026-06-27 18:26 | f89cce6881 | chore(잡무) | 메인페이지 | chore: 모바일의 메인 페이지에서만 우측 하단 + 버튼이 보이도록 수정
188 | 2026-06-27 18:31 | b696c78d96 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 글쓰기 페이지 ui 약간 변경
189 | 2026-06-27 23:48 | 2aae48a9f8 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 폼 공용 컴포넌트에 required 옵션 및 안내 문구 통일
190 | 2026-06-27 23:49 | 0a7f95d315 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 글쓰기 가격 자연수 제한 및 필수 검증 개선
191 | 2026-06-27 23:49 | abf0469829 | feat(기능) | 방렌트/부동산 | feat: 부동산 글쓰기 가격 자연수 제한 및 select 필수 검증
192 | 2026-06-27 23:50 | 91d08d2c2a | refactor(리팩터링) | 구인구직 | refactor: 구인구직 글쓰기 폼 검증을 브라우저 기본 검증으로 전환
193 | 2026-06-27 23:50 | 366879e3ff | refactor(리팩터링) | 중고거래 | refactor: 구인구직·부동산 상세 페이지 레이아웃을 중고거래와 통일
194 | 2026-06-27 23:51 | 16498cf943 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인구직/부동산 상세 페이지에 본인 글이면 수정/삭제 버튼 추가
195 | 2026-06-28 00:25 | f08ad1696d | chore(잡무) | 국제화(i18n) | chore: 미사용 i18n 키 정리 및 안내 문구 키명 정정
196 | 2026-06-28 00:25 | f173f7b02c | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: 모바일에서도 select 박스 필수 검증이 동작하도록 수정
197 | 2026-06-28 00:26 | 6b80e1edca | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 불필요한 코드 정리
198 | 2026-06-29 09:15 | 097dae4793 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #430 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/427-metaData
199 | 2026-06-29 09:24 | 873c55d6c3 | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge pull request #442 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/detailpage-add-map
200 | 2026-06-29 09:41 | 39cd9a4c94 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #443 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/441-post-templete
201 | 2026-06-29 10:41 | 409dc9c4e8 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #449 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/448-merge-job
202 | 2026-06-29 14:09 | 37e078b327 | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: 내 정보 페이지에서 계좌를 등록하고 새로고침하면 저장이 안되는 문제 해결
203 | 2026-06-29 16:04 | 7f19be39da | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #465 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/453-bug-2nd
204 | 2026-06-29 17:07 | 9b73e59fce | fix(수정) | 채팅 시스템 | bug: 채팅 미읽음 카운트가 증가하지 않던 문제 수정
205 | 2026-06-29 17:08 | cf50f2d433 | fix(수정) | 안전결제(Xendit) | bug: 안전결제 거래 흐름 개선
206 | 2026-06-29 17:09 | a7747b6b7b | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 구인구직 회사 위치 지도 핀 표시
207 | 2026-06-29 17:10 | d890a427fb | fix(수정) | 기타/버그수정 | bug: 본인 게시글 삭제 안되는 문제 해결
208 | 2026-06-29 17:10 | f217eccda7 | chore(잡무) | 찜/좋아요 | chore: 목록, 찜 목록, 내 게시글 ui 통일
209 | 2026-06-29 17:19 | c957a56b77 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into bug/second_bug
210 | 2026-06-29 17:22 | fbecf97ae4 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #469 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/second_bug
211 | 2026-06-29 22:48 | c2663fc954 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #471 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/470-bot
212 | 2026-06-30 17:13 | 16944369bd | chore(잡무) | 구인구직 | chore: 구인구직 글쓰기 폼에서 웹사이트 필수 항목에서 제거
213 | 2026-06-30 17:14 | d4965f8ee5 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 입력창에서 "이 입력란을 작성하세요" 메세지 제거
214 | 2026-07-01 09:13 | e9962d2696 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #474 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-30
215 | 2026-07-01 09:15 | 4c02158d0e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #481 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix-kanto-121-김도혁
216 | 2026-07-01 10:33 | f7e49a7ea7 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 삭제된 매물 숨김 및 거래완료/판매완료 오버레이 표시
217 | 2026-07-01 10:33 | ad27985643 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 목록으로 화살표 변경
218 | 2026-07-01 10:34 | 1f3022211a | chore(잡무) | 인증/로그인 | chore: Common.dealClosed 문구 추가, 회원가입 시 문구 살짝 변경
219 | 2026-07-01 10:35 | 0ca74cbf46 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: D-day 좀 더 잘보이도록 ui 개선
220 | 2026-07-01 10:35 | 0d6d68db95 | chore(잡무) | 공통 UI/디자인시스템 | chore: 목록으로 버튼 변경
221 | 2026-07-01 10:36 | efd3060938 | feat(기능) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | feat: 정지 해제 시 망고 지수 복원
222 | 2026-07-01 10:36 | 98badf5cd6 | chore(잡무) | 인증/로그인 | chore: 회원가입 문구 약간 변경
223 | 2026-07-01 10:37 | 60dc168a28 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 차단된 사용자와의 채팅 시작 방지
224 | 2026-07-01 10:45 | dbb6c3022c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix-kanto-121' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix-kanto-121
225 | 2026-07-01 16:33 | 95131221c4 | fix(수정) | 소셜 로그인 | bug: 페이스북 로그인 문제 해결
226 | 2026-07-01 16:47 | 5691c80e61 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #499 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/facebook_login
227 | 2026-07-02 11:23 | bab5594426 | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: 목록 이미지 lazy 로딩 및 AVIF 포맷 적용으로 초기 로드 용량 절감
228 | 2026-07-02 11:24 | be3ea3b6c5 | refactor(리팩터링) | Kanto GO(지도/번개모임) | refactor: 구인 상세 지도 지연 로딩 및 로고·쿼리 최적화
229 | 2026-07-02 11:24 | 395ce077c3 | refactor(리팩터링) | 방렌트/부동산 | refactor: 부동산 상세 데이터 쿼리 병렬화
230 | 2026-07-02 11:27 | 29861729f5 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #509 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref/1nd-dk
231 | 2026-07-02 15:32 | 7b0f8c2fdb | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: LCP 이미지 priority 적용 및 이미지 캐시 TTL 30일 확대
232 | 2026-07-02 15:32 | e2ed53db75 | refactor(리팩터링) | 성능 최적화 | refactor: Sentry Replay·react-markdown 지연 로딩으로 공통 번들 축소
233 | 2026-07-02 16:25 | 74b83c999e | 기타 | 구인구직 | md: 구인구직 상세 페이지 성능 검사 md 파일 생성
234 | 2026-07-02 16:25 | fc5b3b9efd | 기타 | 방렌트/부동산 | md: 부동산 목록 페이지 성능 검사 md 파일 생성
235 | 2026-07-02 16:26 | a7697e914a | 기타 | 방렌트/부동산 | md: 부동산 상세 페이지 성능 검사 md 파일 생성
236 | 2026-07-02 16:40 | bc1b7fd165 | 기타 | 구인구직 | md: 구인구직 상세 페이지 성능 개선
237 | 2026-07-02 16:40 | c8ed7b9296 | 기타 | 방렌트/부동산 | md: 부동산 상세 페이지 성능 개선
238 | 2026-07-02 16:41 | bbb8f5fb96 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 템플릿.md
239 | 2026-07-02 16:57 | 4295b62d2e | 병합/기타 | 성능 최적화 | Merge pref/1nd-dk into pref-1nd: 성능 최적화 충돌 해결
240 | 2026-07-03 13:50 | 3f80ec347a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #525 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/524-resize
241 | 2026-07-03 15:29 | 839cec523f | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 이미지 최적화로 Supabase egress 사용량 절감
242 | 2026-07-03 18:14 | fff8726de3 | design(디자인) | 인증/로그인 | design: 회원가입 폼 ui 변경
243 | 2026-07-03 18:31 | 47ed3258d6 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #528 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/login_signup_ui
244 | 2026-07-04 02:23 | 2a8779101c | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 회원가입 약관 동의 흐름 및 오류 문구 개선
245 | 2026-07-04 02:25 | 404f0edf2b | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 비밀번호 찾기 인증 흐름 다국어 처리
246 | 2026-07-04 02:25 | 478ac15f11 | feat(기능) | 국제화(i18n) | feat): 약관 콘텐츠 다국어 로딩 지원
247 | 2026-07-04 02:26 | 91e0b33cf1 | chore(잡무) | 국제화(i18n) | chore: 공통 UI 및 작성 폼 문구 다국어 처리
248 | 2026-07-04 02:27 | 27ca5d54da | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: Google Places 타입 선언 및 자동완성 로딩 안정화
249 | 2026-07-04 16:25 | 3f127d498a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #539 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design-pag-detail
250 | 2026-07-04 17:22 | aa61ab4093 | chore(잡무) | 인증/로그인 | chore: 로그인 페이지 및 이메일 로그인 UX 개선
251 | 2026-07-04 17:22 | 5661b1ab2b | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 비밀번호 찾기 모달 검증 흐름 개선
252 | 2026-07-04 17:22 | ccbd97c1e8 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 및 비밀번호 찾기 다국어 문구 추가
253 | 2026-07-04 17:34 | a3ca751260 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into design/signup_login_ui
254 | 2026-07-04 17:42 | 60a5b04974 | fix(수정) | 약관/CMS | fix: terms 페이지 getNotionPage null 반환 처리
255 | 2026-07-04 22:35 | af5bb178bb | design(디자인) | 인증/로그인 | design: 로그인 페이지 UI 개편 및 이메일 폼 상시 노출
256 | 2026-07-04 22:36 | 38f6dadfa8 | chore(잡무) | 인증/로그인 | chore: 회원가입 페이지 여백
257 | 2026-07-04 22:36 | b526382d67 | chore(잡무) | 국제화(i18n) | chore: 국제화 문구들 정리
258 | 2026-07-04 22:44 | 58affdad0f | 병합/기타 | 프로필 페이지 | Merge pull request #547 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/544-profile
259 | 2026-07-05 18:42 | b17fb9a16a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #554 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/552-fix-18nd-review
260 | 2026-07-06 13:05 | 0fe6591 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 관리자 드로어 열림 시 배경 스크롤 잠금 추가
261 | 2026-07-06 13:06 | 6c5a6c3 | design(디자인) | 관리자(Admin) | design: 글 관리 카드 뱃지 색상 데스크탑과 통일
262 | 2026-07-06 13:06 | a1b3a06 | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 결제 내역 이름·제목 말줄임 처리
263 | 2026-07-06 13:06 | 68c9f8f | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 대시보드 KPI 카드 숫자 오버플로우 수정
264 | 2026-07-06 13:06 | 5e4e357 | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 신고 내역에서 탈퇴 회원·삭제 게시글 숨김
265 | 2026-07-06 13:06 | 4ebcf0b | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 유저 상세에서 삭제된 게시글 제외
266 | 2026-07-06 13:07 | 0034fa0 | design(디자인) | 관리자(Admin) | design: 감사 로그 드롭다운 UI 통일 및 동작 개선
267 | 2026-07-06 13:07 | b62068e | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 번개모임 최신 생성순 정렬 및 테이블 말줄임 처리
268 | 2026-07-06 13:07 | 05ca807 | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 운영 관리 하위 페이지 모바일 레이아웃 수정
269 | 2026-07-06 13:07 | 8f05aaf | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 채팅 기록 말줄임 처리 및 드로어 하단 닫기 버튼 제거
270 | 2026-07-06 13:53 | 3b38b46 | 기타 | 성능 최적화 | bug: 이미지 렌더링 느린 에러 해결
271 | 2026-07-06 14:58 | 428d0cf | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #586 (584-3nd-deploy)
272 | 2026-07-06 15:01 | 1e3866e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #587 (develop)
273 | 2026-07-06 15:42 | eaae233 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: gitignore 에 옵시디언 추가
274 | 2026-07-06 15:42 | ea2f0ab | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: document 추가
275 | 2026-07-06 23:34 | 045f5a3 | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #606 (605-test-e2e)
276 | 2026-07-06 23:55 | a020c4b | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #607 (develop)
277 | 2026-07-07 00:02 | 9b04455 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #608 (hotfix/v1.3.0)
278 | 2026-07-07 01:14 | a5391a5 | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: README 파일 최종 수정
279 | 2026-07-07 01:14 | 4b8a3cc | 기타 | 문서/코드리뷰 | image: 개인 이미지들 추가
280 | 2026-07-07 01:19 | 2aac0c5 | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #610 (document/readme)
281 | 2026-07-07 11:13 | 98d6d7a | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge pull request #621 (620-fix-go-participant-names-realtime)
282 | 2026-07-07 11:13 | 0aa5a42 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #622 (618-review-profanity-server-get-migration)
283 | 2026-07-07 11:32 | 7969853 | chore(잡무) | 공통 UI/디자인시스템 | chore: 푸터에 이메일과 카카오톡 및 국제화 추가
284 | 2026-07-07 13:58 | 9a6eaed | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: 보고서 최신화
285 | 2026-07-07 13:59 | b2cf087 | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: 리드미 총점 합계 제거
286 | 2026-07-07 14:04 | 6b9d426 | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #634 (hotfix-report)
287 | 2026-07-07 14:14 | 66a0fdb | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #637 (docs/613-reports)
288 | 2026-07-07 14:24 | a3b7492 | 병합/기타 | 문서/코드리뷰 | Merge pull request #639 (docs/638-reports-lim)
289 | 2026-07-07 15:38 | ff8df95 | fix(수정) | 성능 최적화 | fix: Vercel 이미지 최적화 한도 초과로 인한 이미지 깨짐 해결
290 | 2026-07-07 16:43 | 334d652 | chore(잡무) | 성능 최적화 | chore: 목업 이미지를 실사용자 업로드 구조로 이전하는 스크립트 추가
291 | 2026-07-07 16:56 | f04012e | chore(잡무) | 성능 최적화 | chore: 폐기된 목업 이미지 스크립트 삭제
292 | 2026-07-07 17:01 | 3cc1536 | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: 목업 이미지 전체 깨짐 사건(Vercel 이미지 최적화 한도 초과) 정리
293 | 2026-07-07 17:06 | 0395018 | chore(잡무) | 공통 UI/디자인시스템 | chore: css 수정

## 기능영역별 집계
기능 영역 | 커밋 수
기타/버그수정 | 101
인증/로그인 | 25
채팅 시스템 | 19
관리자(Admin) | 18
문서/코드리뷰 | 17
공통 UI/디자인시스템 | 13
성능 최적화 | 13
국제화(i18n) | 11
Kanto GO(지도/번개모임) | 11
구인구직 | 10
프로필 페이지 | 10
방렌트/부동산 | 9
신고/제재 | 8
중고거래 | 7
본인인증 | 6
KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | 3
소셜 로그인 | 2
메인페이지 | 2
찜/좋아요 | 2
약관/CMS | 2
유저 관리 | 1
AI 챗봇/이미지검수 | 1
커뮤니티(삭제됨) | 1
안전결제(Xendit) | 1

## 유형별 집계
커밋 유형 | 커밋 수
feat(기능) | 75
병합/기타 | 72
fix(수정) | 44
기타 | 36
chore(잡무) | 30
refactor(리팩터링) | 24
docs(문서) | 6
design(디자인) | 4
hotfix(긴급수정) | 2

## 주도 PR 목록
PR # | 브랜치 | 내용
#72 | feat/usedgood_deatail | 중고거래 상세 페이지 제작
#76 | chor/pagination_detail | 페이지네이션 UI 개선, 상세 페이지 에러 해결
#79 | chor/detailPage_error | 상세 페이지 에러 해결
#81 | chor/author_id | 작성자명 통일
#147 | feat/usedgoods_tasks | 중고거래 수정/삭제/찜/공유/신고 기능
#314 | bug/second_refactoring | 국제화 이후 버그 정리
#417 | refactor/kantogo_bug | 칸토go 번개모임 버그/성능 리팩토링
#469 | bug/second_bug | 안전결제, 미읽음카운트, 게시글 삭제 버그 수정
#499 | bug/facebook_login | 페이스북 로그인 문제 해결
#509 | pref/1nd-dk | 성능 최적화 1차(이미지, 지도, 쿼리 병렬화)
#528 | design/login_signup_ui | 로그인/회원가입 UI 개편
#627 | chore/footer_email | 푸터 이메일·카카오톡 연락처 및 국제화 추가
#634 | hotfix-report | 프로젝트 활동 보고서 최신화
(PR 예정) | bug/image_bug | 배포 이미지 전체 깨짐(Vercel 최적화 한도 402) 해결: unoptimized 전환, 목업 이미지 263장 Supabase Storage 실사용자 구조 이전, 사건 문서화
참고 |  | 국제화(feat/internationlization), 관리자 유저관리(feat/admin_userpage), 회원가입 리팩토링(refactor/signup_refactor), 본인인증 리팩토링(bug/personal_refactoring), 관리자·채팅 리팩토링(refactor/admin_chat_refactoring) 등 본인 브랜치에서 큰 작업을 했으나, 팀이 "review/날짜" 공용 리뷰 브랜치에 여러 인원 작업을 모아 병합하는 방식을 자주 사용해 최종 develop 병합 커밋은 다른 팀원(주로 박소유·김도혁)이 수행한 경우가 많습니다. 따라서 실제 기능 개발 기여는 위 목록보다 크지만 "병합 커밋 주체" 기준으로는 11건만 집계됩니다.

## 제외된 항목
항목 | 본인 작성 시점 | 삭제/대체한 사람·시점 | 판정 | 근거/설명
(팀원에 의한 삭제 사례) 발견된 사례 없음 | - | - | - | git log --all --diff-filter=D 로 이동근 외 작성자가 삭제한 파일 150여 건을 전수 조사했으나, 이동근이 최초로 만든 파일이 다른 팀원에 의해 삭제된 사례는 없었습니다.
커뮤니티 기능 전체 | (초기~06-25) | 본인, 2026-06-26 | 본인 철회(참고용) | "refactor: 모든 파일에서 커뮤니티 삭제" 본인이 직접 삭제. 현재 HEAD에 커뮤니티 기능 없음(일치).
랜덤채팅 | (초기) | 본인, 2026-06-27 | 본인 철회(참고용) | 메인 캐러셀에서 랜덤채팅을 칸토go로 직접 대체. 현재 HEAD에 랜덤채팅 없음(일치).
동네인증 기능 | 2026-06-23 | 본인, 2026-06-23 | 본인 보류(참고용) | 상대방 프로필 작업 중 추가했던 동네인증 코드/i18n 키를 스스로 되돌리고 보류. 본인 판단에 의한 연기.
본인인증 다시하기 기능 | (임시 추가) | 본인, 2026-06-18 | 본인 철회(참고용) | 임시로 추가했던 기능을 스스로 제거.
프로필 비밀번호/언어 변경 섹션 | (초기) | 본인, 2026-06-18~19 | 본인 철회(참고용) | 본인이 만든 섹션들을 스스로 제거(다른 곳으로 이관 추정).

## 확인 필요 항목
항목 | 내용 | 확인 필요 사유
국제화(i18n) 작업의 실제 병합 경로 | 06/17~18에 feat/internationlization 브랜치에서 30여 커밋 | 명시적 "Merge pull request ... internationlization" 커밋이 보이지 않아 리뷰 브랜치 경유 가능성 — 정확한 PR 번호 확인 필요
관리자 유저관리 탭(feat/admin_userpage) | 06/17 작업 | 명시적 병합 PR 커밋 미발견 — PR #238에 포함되어 들어갔을 가능성이 높으나 정확한 시점 미확인
PR #499(facebook_login) 브랜치 혼재 | 이동근 커밋 1개 외 임태형이 병합한 이전 PR(#495)이 함께 포함 | 순수 이동근 단독 작업으로 보기엔 브랜치 이력이 혼재
동네인증(지역 인증) 기능의 최종 향방 | 06/23 이후 보류 | 팀 내 다른 사람이 이후 재구현했는지 확인 불가(HEAD에 관련 키워드 없음 → 미구현 추정)

## 회의록 요약
날짜 | 관련 발언/결정/담당
05/31 | 팀 성향 체크: "일단 최소한의 기능은 돌아갔으면 좋겠음. 그 뒤에 디테일과 UI"라고 답변 — 기능 우선, UI 후순위의 실용적 접근.
06/06 | Supabase DB 오류 상황에서 김도혁이 "테이블을 잘못 저장하는 것 같다"고 지적했으나 실제로는 이동근이 작성한 코드 중 post_id로 조회해야 할 부분을 id로 조회하던 버그로 밝혀짐(팀이 지적·개선).
06/09 | "헬근: 예비군" 농담 메모. 역할 분담: "헬근 - 방렌트 글쓰기" 담당 확정.
06/16 | 2차 배포 역할 분담: "유저관리 - 이동근", "국제화 -> 이동근" 담당 명시.
06/19 | "페이스북 로그인 - 동근" 구현 완료(구글/카카오는 임태형). 핫픽스 브랜치 전략(gitflow) 학습 필요성 논의.
06/22 (dongkeun - 모두 완) | 알림 관련 7가지 버그 직접 정리·해결: 알림 5개 초과 시 새로고침하면 줄어드는 현상, 알림 클릭 시 드롭다운 동시 닫힘, 알림 개수 불일치, "모두 읽음" 후 새로고침 시 원상복구, 전체보기 순서 혼재, 읽은 알림 미제거, "모두 읽기" 시 종 아이콘 숫자 미갱신.
06/24 | "칸토Go 에러/버그 - 동근 폐관수련 예정"으로 20개 항목 버그 목록 전담(재참여 불가, 새로고침 필요, 위젯 겹침, 사이드바, 스크롤, 신고/차단 UX 등). 2차 역할분담: "칸토Go 완성되면 에러잡기+기능추가 - 동근".
06/29 | 버그 테이블(dongkeun) 4개: 구매완료건 "예약중" 표시 버그(완), 칸토Go 공지 상단부 가림(완), 모임 작성 폼 드롭다운 디자인 개선(완), 고객센터 안내는 있으나 실제 부재(미완료 추정), 챗봇 업데이트(완), 구인구직 지도 위치 확정(완), 빈 상태 UI 통일(완).
06/30 (메뚜기 작업, dongkeun 4개) | 망고점수 정지해제 후 복구 로직(완), 삭제된 매물이 관련매물에 보이는 버그(완), 차단된 사용자 안내 메시지(완), 구인구직 회사 웹사이트 필수입력 제거(완).
07/01 | 성능 개선 분배(5페이지 — 마이페이지 일부+구인구직 상세/글쓰기+상대방 프로필): 구인구직 상세(완), 방렌트 목록(완), 방렌트 상세(완).
07/02 | 디자인 담당("동잉"): 로그인/회원가입 폼 디자인 개선. 성능 우선순위표: minimumCacheTTL 추가(완), ANALYZE 번들 분석 후 dynamic import(완).
07/05 | "관리자 - 이동근" 세부 반응형 버그 다수 보고: 탭 열림 시 스크롤 미고정, 대시보드 1280~1376px 레이아웃 들쭉날쭉, 글관리 뱃지 색상 불일치, 유저관리 삭제글 노출, 신고내역 탈퇴회원 미노출 필요, 결제관리 배지 줄바꿈, 번개모임 정렬 필요, 채팅 상세 닫기버튼 중복, 운영관리 탭 400px대 UI 깨짐.

## 피드백
날짜 | 내용
05/29 (팀 전체) | "방 구하기 섹션이 동근님의 라떼비앤비(개인 사이드 프로젝트로 추정)와 비슷한데 카테고리가 너무 많은 듯"이라는 코멘트 — 이동근이 이전에 유사 숙박 플랫폼 사이드 프로젝트 경험이 있음을 시사.
06-02 / 06-16 멘토링 (팀 공통) | 특별히 이동근을 지목한 피드백은 없으나, 관리자·알림·칸토Go처럼 상태 관리가 복잡한 기능을 주로 맡아 "리팩토링은 응집도/결합도로 판단", "AI에게 리팩토링 대상 추출 위임" 조언과 연관성이 큼.

## WBS 업무 목록
작업명 | Phase | 상태 | 작업기간 | 담당 형태
기획 & 세부내용 정리 | 기획 | 완료 | 2026-05-29~06-05 | 공동(4인)
프로토타입 | 기획 | 완료 | 2026-05-30~06-06 | 공동(4인)
페이지 셀렉 및 피그마 작업을 위한 역할 분담 | 디자인 | 완료 | 2026-05-28~ | 공동(4인)
api 명세서 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(4인)
URL Path / 컨벤션폴더 구조 | 기획 | 완료 | 2026-06-01~06-03 | 공동(4인)
회원가입 | 개발 | 완료 | 2026-06-03~06-05 | 단독
데이터베이스 구체화 | 개발 | 완료 | 2026-06-01~06-05 | 공동(4인)
중고거래 상세페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-05 | 단독
방렌트(rental) | 개발 | 완료 | 2026-06-15 | 공동(4인)
방렌트 글쓰기 | 개발 | 완료 | 2026-06-15 | 단독
2차 멘토링 7시~9시 | 멘토링 | 완료 | 2026-06-16 | 공동(전원+멘토)
플젝 이메일 작업 | 개발 | 완료 | 2026-06-17~06-19 | 단독
관리자(Admin) | 개발 | 완료 | 2026-06-19~06-21 | 공동(4인)
앞으로 해야할 것 | QA | 완료 | 2026-06-20 | 공동(4인)
1차 배포전 최종 수정 | QA | 완료 | 2026-06-18~06-19 | 공동(4인)