## 요약
프로젝트 | Kanto (필리핀-한인 커뮤니티 플랫폼: 중고거래·방렌트·구인구직·번개모임)
대상 인원 | 임태형 (GitHub: THLIMM, email: twin0105205@gmail.com)
조사 범위 | Git 커밋 전체 이력(전 브랜치) + Notion 회의록 19건
총 커밋 수 | 161개 (전체 브랜치, 이메일 기준; git stash WIP/index 2건 제외)
활동 기간 | 2026-05-29 ~ 2026-07-07 (월별 분포: 5월 2건 / 6월 115건 / 7월 44건)
보고서 생성일 | 2026-07-07
주요 기여 영역 | 인증/로그인(이메일·소셜 로그인, 콜백 처리), 중고거래 글쓰기/목록 초기 구현, 방렌트 목록 초기 구현, 이미지 업로드 공통 훅/컴포넌트화, 관리자 대시보드·신고관리 시스템 전체 구축, 안전결제(Xendit) 전체 구현, 채팅 부가기능(안전결제 배너·리뷰·신고/차단), Kanto GO!(번개모임) 기능 전체 구현, AI 이미지 업로드 검수, 성능 감사/개선 ¦ [설계·의사결정 기여] ① CLAUDE.md(Claude Code 협업 가이드라인) 최초 도입·푸시(06/17). ② Supabase Storage 이미지 저장 구조 설계 — 단일 images 버킷에서 프로필은 avatars/{userId}/…, 게시글은 {userId}/{postId}/{timestamp} 경로로 사용자·게시글 이미지를 분리. ③ 필리핀 바랑가이(barangay) 단위 지역 세분화 제안 — city 하위 barangay까지 세분화해 목록 카드·필터에서 사용자가 지역을 더 구체적으로 확인·검색.
참고 | "제외 항목" 시트는 임태형이 만든 기능 중 이후 다른 팀원이 삭제/대체한 사례입니다. 조사 결과 해당 사례는 발견되지 않았습니다.

## 커밋 상세(전체)
# | 날짜/시간 | 커밋 해시 | 유형 | 기능 영역 | 커밋 메시지
1 | 2026-05-29 18:01 | e8e613e7ee | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: FIRST COMMIT
2 | 2026-05-31 01:55 | 3f387848cc | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: README.md GtitHub명 수정
3 | 2026-06-04 14:07 | 253fac498c | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 페이지 구현(shadcn UI 적용)
4 | 2026-06-04 16:16 | fc01a69412 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 로그인페이지 공통 컴포넌트(버튼) 분리
5 | 2026-06-04 17:02 | 73d76642f0 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 로그인 페이지 서버/클라이언트 컴포넌트 분리 및 경로 수정
6 | 2026-06-04 17:05 | c683378c63 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #34 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/login-component-split
7 | 2026-06-05 01:25 | 23bfe1d711 | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 로그인 성공 후 리다이렉트 경로 수정 (/ → /home)
8 | 2026-06-05 01:27 | 25c53c1f28 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #38 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/login-redirect-path
9 | 2026-06-05 02:18 | 5d8ca967f6 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 에러 메세지 alert에서 인라인 UI로 변경
10 | 2026-06-05 02:21 | a288cf1be3 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #40 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/login-error-message
11 | 2026-06-05 15:17 | db69090e12 | feat(기능) | 소셜 로그인 | feat: 카카오/구글 소셜 로그인 연동 및 Supabase 유저 저장
12 | 2026-06-05 17:39 | 4697877366 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 글쓰기 페이지 구현
13 | 2026-06-05 17:43 | ca6e1d3d17 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #61 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedgoods-create-page
14 | 2026-06-06 19:42 | deab489d93 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge branch 'develop' into feat/usedgoodslist
15 | 2026-06-06 19:43 | 84aff31566 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #66 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedgoodslist
16 | 2026-06-06 20:21 | c8e5e21768 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 글쓰기 폼 userId props 전달 및 Supabase 저장 구현
17 | 2026-06-06 23:22 | ee9fbd0fd6 | fix(수정) | 소셜 로그인 | fix: 소셜 로그인 콜백 리다이렉트 경로 통일 (/home → /)
18 | 2026-06-06 23:35 | 79901c688d | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #71 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedgoods-refactoring
19 | 2026-06-07 01:03 | 2b93509d10 | fix(수정) | 중고거래 | fix: 중고거래 글쓰기 이미지 파일 유실 버그 수정 및 Storage 업로드 구현
20 | 2026-06-08 16:03 | 35b57bba68 | feat(기능) | 방렌트/부동산 | feat: 방렌트 목록 페이지 구현
21 | 2026-06-08 16:13 | 7027cc8673 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #94 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/rent-list-page
22 | 2026-06-09 14:19 | 55402b1cf4 | refactor(리팩터링) | 이미지 업로드 | refactor: useImageUpload 커스텀 훅 생성
23 | 2026-06-09 14:22 | 78e7e1bf72 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #104 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/create-use-image-upload-hook
24 | 2026-06-09 15:34 | b631b4d898 | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: ImageUploadField 공통 컴포넌트 생성
25 | 2026-06-09 16:08 | abdec08b30 | refactor(리팩터링) | 중고거래 | refactor: CreateUsedGoodsForm에 useImageUpload, ImageUploadField 적용
26 | 2026-06-09 16:19 | 5788f5fb59 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #112 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/apply-image-upload-to-create-form
27 | 2026-06-09 16:46 | 0ba03b4c08 | refactor(리팩터링) | 중고거래 | refactor: useCreateUsedGoodsForm 훅 추출
28 | 2026-06-09 16:48 | f0d171778a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #114 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/extract-use-create-used-goods-form
29 | 2026-06-09 18:15 | 5fb08a65da | refactor(리팩터링) | 방렌트/부동산 | refactor: rental 타입 파일 분리 및 명칭 정리
30 | 2026-06-09 18:17 | fb861970a6 | 병합/기타 | 방렌트/부동산 | Merge pull request #117 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/rename-rental-type-files
31 | 2026-06-10 15:03 | e0e2ce44fd | fix(수정) | 찜/좋아요 | fix: toggleLike에서 찜 취소 시 delete가 실행되지 않는 버그 수정
32 | 2026-06-10 15:05 | 946a859f95 | 병합/기타 | 찜/좋아요 | Merge pull request #127 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/like-toggle-delete-bug
33 | 2026-06-10 16:31 | 11c0eaf79d | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #129 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/115-jobListPage
34 | 2026-06-10 16:42 | a42437a7c5 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 클라이언트 세션 재조회 제거를 위해 getLikeList 반환값에 currentUserId 추가
35 | 2026-06-11 10:13 | 773fd04322 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 클라이언트 세션 재조회 제거를 위해 getLikeList 반환값에 currentUserId 추가
36 | 2026-06-11 10:15 | 56ee0c3e8c | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #133 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/rental-remove-useeffect-session
37 | 2026-06-11 11:25 | b6180e200b | 병합/기타 | 메인페이지 | Merge pull request #138 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/130-mainPage
38 | 2026-06-11 14:25 | b67d473c03 | refactor(리팩터링) | 찜/좋아요 | refactor: getLikeList 반환값 변경에 따른 각 page.tsx 동기화 및 미사용 prop 정리
39 | 2026-06-11 14:28 | 3cf0878633 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #142 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/usedgoods-remove-useeffect-session
40 | 2026-06-13 16:52 | 28c609d97e | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 서버 Supabase 클라이언트 유틸 단일화 (createSupabaseServerClient → createClient)
41 | 2026-06-13 16:59 | 41b85a3b54 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into refactor/supabase-server-client-unify
42 | 2026-06-13 16:59 | 1637561196 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #177 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/supabase-server-client-unify
43 | 2026-06-13 17:52 | bc44e05622 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: auth/callback 에러 로깅 추가 및 next 파라미터 리다이렉트 지원
44 | 2026-06-13 17:57 | 6f00224d63 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #179 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/auth-callback-error-handling
45 | 2026-06-13 23:59 | b21b140a5f | fix(수정) | 이미지 업로드 | fix: useImageUpload 언마운트 시 blob URL 메모리 누수 수정
46 | 2026-06-14 00:10 | e01e47c384 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #181 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/use-image-upload-stale-closure
47 | 2026-06-14 01:08 | 6c49b2a673 | 병합/기타 | 프로필 페이지 | Merge pull request #185 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/162-profile
48 | 2026-06-14 02:56 | 3eca5a4f79 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 삭제된 supabaseServer import 재사용 방지 ESLint 규칙 추가
49 | 2026-06-15 14:17 | d11da3cecc | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #197 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/ui
50 | 2026-06-15 18:05 | a75aee087a | 병합/기타 | 약관/CMS | Merge pull request #209 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/208-footer-terms
51 | 2026-06-15 18:05 | e55ec9dfbd | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #207 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/206-headerLogo
52 | 2026-06-15 18:05 | 2d73fd4955 | 병합/기타 | 메인페이지 | Merge pull request #205 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/204-mainPage
53 | 2026-06-15 18:06 | 4c76292e29 | 병합/기타 | 방렌트/부동산 | Merge branch 'develop' into feat/rental_createpage
54 | 2026-06-15 18:07 | 03040211f9 | 병합/기타 | 방렌트/부동산 | Merge pull request #210 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/rental_createpage
55 | 2026-06-16 01:08 | cfe4cb354a | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #212 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/165-floatingChat
56 | 2026-06-16 01:20 | eb6fcdc923 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 어드민 대시보드 구축 및 RLS 우회 아키텍처 적용
57 | 2026-06-16 01:25 | d063800ac5 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge branch 'develop' into feat/admin-dashboard
58 | 2026-06-16 01:25 | 7dfd408d46 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #213 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/admin-dashboard
59 | 2026-06-17 09:59 | ea03efbbab | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: add CLAUDE.md for Claude Code behavioral guidelines
60 | 2026-06-17 10:14 | fe8ad7b684 | feat(기능) | 신고/제재 | feat: 관리자 신고 관리 페이지 및 신고 처리 기능 구현
61 | 2026-06-17 11:27 | 62b01dac0d | refactor(리팩터링) | 관리자(Admin) | refactor: admin 코드 구조 개편 - 타입·상수·유틸 분리
62 | 2026-06-17 13:22 | 23a0ca678f | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 관리자 사이드바 네비게이션 링크 연결 및 전역 레이아웃 admin 예외 처리
63 | 2026-06-17 17:10 | fe3db7f6ef | feat(기능) | 안전결제(Xendit) | feat: 결제 트랜잭션 타입 및 메시지 타입 확장
64 | 2026-06-17 17:12 | 8280857772 | feat(기능) | 안전결제(Xendit) | feat: Xendit 인보이스 클라이언트 및 거래 서비스 추가
65 | 2026-06-17 17:13 | 323f9ccd05 | feat(기능) | 안전결제(Xendit) | feat: 결제 API 라우트 및 서버 액션 추가
66 | 2026-06-17 17:14 | 7ff302f3be | feat(기능) | 안전결제(Xendit) | feat: 채팅 내 안전결제 UI 컴포넌트 및 실시간 동기화 구현
67 | 2026-06-18 00:42 | a6e54cc9ed | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #252 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/internationlization
68 | 2026-06-18 00:49 | f778cd0d99 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 거래 상태 전환 시 채팅 시스템 메시지 자동 발송
69 | 2026-06-18 11:01 | fc7b67d85c | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 거래 완료 후 후기 작성 기능 추가 및 채팅 배너 노출 버그 수정
70 | 2026-06-18 11:13 | 7d6e8b991f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into feat/transaction-review-write
71 | 2026-06-18 16:41 | 90ca0b3adc | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅 읽음표시(1) presence 기반으로 깜빡임 타이밍 수정
72 | 2026-06-18 16:49 | fe58ec28bc | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #284 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/bug-3rd
73 | 2026-06-18 17:32 | e9936f020a | 병합/기타 | 찜/좋아요 | Merge pull request #289 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/286-mylike-bug
74 | 2026-06-18 18:34 | 783bb24a7c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #292 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/personal_refactoring
75 | 2026-06-18 19:22 | 578724f511 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅 알림 중복 누적 및 열람중 발송 버그 수정
76 | 2026-06-18 19:24 | d76170e9b4 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #293 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/chat-notification-dedupe
77 | 2026-06-18 20:35 | 4c0aedd4cd | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅방 유저 신고/ 차단 기능 추가
78 | 2026-06-18 20:40 | 32696b0b4e | 병합/기타 | 국제화(i18n) | Merge pull request #295 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/290-bug/safe-payment-i18n
79 | 2026-06-19 10:02 | a8c5c0667c | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅 위젯 위에서 스크롤 시 배경 페이지가 함께 스크롤되는 버그 수정
80 | 2026-06-19 10:05 | e0ac16eb9e | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #307 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/chat-scroll-overflow
81 | 2026-06-19 11:18 | f565a11687 | fix(수정) | 신고/제재 | fix: 신고 관련 하드코딩 제거 및 신고내역 테이블 정렬 정리
82 | 2026-06-19 11:20 | 0363d3f1fa | 병합/기타 | 신고/제재 | Merge pull request #310 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/report-action-hardcoding
83 | 2026-06-19 11:49 | c23f054238 | design(디자인) | 채팅 시스템 | design: 채팅영역 배경 페이지 영역 구분 강화
84 | 2026-06-19 11:54 | a610ef5198 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #313 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/chat-area-distinction
85 | 2026-06-19 15:43 | 3bacfe2a5f | refactor(리팩터링) | 신고/제재 | refactor: 신고-제재 데이터 정합성 개선 (user_sanctions.report_id FK 연결, Phase 1)
86 | 2026-06-22 16:25 | bb7374a83a | docs(문서) | Kanto GO(지도/번개모임) | docs: add 칸토 go! 번개모임 기능 기획서
87 | 2026-06-22 16:25 | d81b28c21d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix/v1.0.1' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix/v1.0.1
88 | 2026-06-23 09:57 | 0fc3152b07 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #345 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/343-showSellerinfo
89 | 2026-06-23 10:29 | 26939af6cc | fix(수정) | 신고/제재 | fix: 정지 배너 실시간 반영
90 | 2026-06-23 15:41 | 47a64e5968 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 칸토 go! 번개모임 기능 추가 (지도 생성/참여 + 어드민 모더레이션 + Realtime 동기화)
91 | 2026-06-23 15:45 | 3ea5379a06 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #362 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/kanto-go
92 | 2026-06-23 18:33 | abdc044b49 | refactor(리팩터링) | Kanto GO(지도/번개모임) | refactor: Kanto GO! 내 푸터 제외 및 지도 사이즈 수정
93 | 2026-06-24 02:04 | f2d1d2f225 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 번개모임 생성 폼 장소 선택을 주소 자동완성으로 전환 및 입력 드롭다운화
94 | 2026-06-24 16:08 | 5f75444954 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: kantoGo 그룹채팅 기능 및 피드백 반영(생성폼 , 신고, 차단)
95 | 2026-06-24 16:16 | 6bda63612a | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge branch 'develop' into feat/kantoGO-groupchat
96 | 2026-06-24 16:38 | 1f23ae27d2 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: git충돌 해결
97 | 2026-06-24 17:37 | 09541f6326 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 모임 만들기 지역 검색시 필리핀으로 한정
98 | 2026-06-24 17:43 | 3d4ea0fd6c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #398 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/search-region
99 | 2026-06-25 14:25 | d48c04733c | feat(기능) | AI 챗봇/이미지검수 | feat: ai를 통한 업로드이미지 검수
100 | 2026-06-25 14:48 | 7fec87be8f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #407 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/400-feat-safe-payment
101 | 2026-06-25 16:04 | 63d78a707c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #409 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/400-feat-safe-payment
102 | 2026-06-25 16:05 | 3332a81746 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #403 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-25
103 | 2026-06-28 21:20 | 9b13205e9d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #433 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/tanstack_bug
104 | 2026-06-28 21:20 | b5a6338cd0 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #435 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/several_bug
105 | 2026-06-28 21:22 | 86fa3856b4 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #437 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/price_bug
106 | 2026-06-28 21:23 | d881049d11 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #438 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/428-admin-responsive
107 | 2026-06-28 21:24 | 327c699b05 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #440 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/439-announcement-mobile
108 | 2026-06-29 09:10 | b1a8ed61db | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 상세페이지 지도 추가
109 | 2026-06-29 09:18 | c43108f6f6 | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge branch 'develop' into feat/detailpage-add-map
110 | 2026-06-29 09:23 | ccc1751722 | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge branch 'develop' into feat/detailpage-add-map
111 | 2026-06-29 14:42 | 063a7d7d31 | fix(수정) | 구인구직 | bug: 구인구직 글쓰기 폼 필수 항목(*) 미입력 시에도 게시되는 검증 누락 수정
112 | 2026-06-29 15:43 | 71a7e002f7 | fix(수정) | 구인구직 | bug: 구인구직/부동산 게시글 삭제 후에도 목록 페이지에 계속 노출되는 문제 수정 및 작성완료 버튼 활성/비활성화 통일
113 | 2026-06-29 15:45 | 7c3920dafd | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into bug/own-post-delete-none
114 | 2026-06-29 16:04 | d63edc9850 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: DeleteButton 병합 충돌로 인한 미선언 supabase 참조 제거
115 | 2026-06-29 16:37 | 0455e527db | fix(수정) | 중고거래 | bug: 중고거래 글쓰기 페이지 거래지역 입력 필드 중복 노출 제거
116 | 2026-06-29 16:38 | f80435420e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #467 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/453-bug-2nd
117 | 2026-06-30 13:28 | 311aa70fc8 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #478 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/main
118 | 2026-07-01 09:28 | 322fff364d | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 핫픽스 - 구인구직/계좌등록/회원가입/관심카테고리 버그 수정
119 | 2026-07-01 09:28 | 12b33cf465 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix-kanto-121' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix-kanto-121
120 | 2026-07-01 14:45 | f09b893e59 | 기타 | 성능 최적화 | 성능 관련 템플릿 추가
121 | 2026-07-01 15:01 | ee91e7bc38 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #495 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref-1nd
122 | 2026-07-02 02:36 | 9a2464d6ec | hotfix(긴급수정) | 메인페이지 | hotfix: 메인페이지 인기목록 카드에 다중 이미지 인디케이터 미표시 수정
123 | 2026-07-02 02:38 | d1e24d0bcc | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #503 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/501-hotfix_3-dh
124 | 2026-07-02 10:20 | 550637f597 | 기타 | 중고거래 | 중고거래 목록페이지 성능검사 완료
125 | 2026-07-02 11:07 | 29eae2c1e4 | 기타 | 중고거래 | 중고목록, 중고상세, 이용약관2 성능검사
126 | 2026-07-02 11:10 | 22b82c0c25 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #508 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref/1nd-TH
127 | 2026-07-02 15:26 | b57989937c | 기타 | 인증/로그인 | 성능개선: Sentry 지연 로딩 조사, login/signup robots 수정
128 | 2026-07-02 15:29 | 6af2038465 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #512 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref-1nd-sy
129 | 2026-07-05 15:19 | d162a45384 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 목록페이지 ui 수정 및 필터 변경
130 | 2026-07-05 15:51 | 4ce96e7d1b | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge branch 'develop' into design/listpage-ui-improvement
131 | 2026-07-05 20:04 | 5698a3efdf | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #555 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/552-fix-18nd-review
132 | 2026-07-06 00:27 | ad4c801169 | fix(수정) | 본인인증 | fix: 본인인증 모달이 카드 뱃지(좋아요·이미지 인디케이터) 아래로 가려지는 z-index 버그 수정
133 | 2026-07-06 12:01 | c0d316b582 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #571 ... chore: 문서 추가 및 리드미 수정 (4인 활동보고서 PDF/xlsx + README 기여 섹션 개편, DoHyuk 작성 문서 병합)
134 | 2026-07-06 13:24 | 0e4ff2805b | fix(수정) | 신고/제재 | fix: 19차 코드 리뷰 반영 (#578) - anon 사용자 PII 차단 + public_profiles 뷰 마이그레이션, 구인 목록 정렬 필터 공통 헬퍼 통일(job.ts), /profile 잔여 한국어 i18n
135 | 2026-07-06 13:43 | 7830cbd605 | docs(문서) | 기타/버그수정 | docs: README 임태형 기여 섹션 내용 보강 (#580)
136 | 2026-07-06 13:47 | 396b595d90 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #581 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/docs/580-readme-thlimm
137 | 2026-07-06 13:49 | 523bb10afe | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #579 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/578-19th-review-followup
138 | 2026-07-06 13:58 | cf4b0f4012 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #583 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/564-readme (soyu 협업 문서)
139 | 2026-07-06 17:23 | 18f2ea1217 | fix(수정) | 공통 UI/디자인시스템 | fix: 모바일 헤더 spacer가 flex-shrink 되어 컨텐츠를 덮는 문제 수정 (shrink-0 추가)
140 | 2026-07-06 17:39 | e3ceff3ae5 | docs(문서) | 공통 UI/디자인시스템 | docs: 모바일 헤더 컨텐츠 겹침 버그 수정 작업기록 추가
141 | 2026-07-06 17:57 | 768bc9d1d5 | fix(수정) | 공통 UI/디자인시스템 | fix: 클릭 가능한 요소(button/a/select/label 등)에 전역 cursor:pointer 적용, 비활성 버튼 not-allowed
142 | 2026-07-06 17:59 | 8ba1d43334 | docs(문서) | 공통 UI/디자인시스템 | docs: 커서 포인터 전역 적용 작업기록 추가
143 | 2026-07-06 18:59 | 07e1e9a4a5 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #598 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/593-fix-admin-scale (soyu 어드민 스케일/공지/금칙어 차단 등 핫픽스 묶음)
144 | 2026-07-06 19:32 | 97edd32ef8 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix(go): 공유 URL 진입 시 참여 버튼 '처리 중...' 멈춤 수정(상태조회 4초 타임아웃 폴백) 및 공유 버튼(Share2) 추가
145 | 2026-07-06 19:34 | a5c0657219 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix(go): 공유 URL 진입 시 참여 버튼 '처리 중...' 멈춤 수정 및 공유 버튼 추가 (재커밋)
146 | 2026-07-06 19:42 | 538a5f59da | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge pull request #599 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/go-share-join-processing
147 | 2026-07-06 19:42 | cddd58f956 | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge pull request #597 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/cursor-pointer
148 | 2026-07-07 00:27 | 8bbb567776 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #609 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/develop (4-2차 배포 - DoHyuk 회원가입 약관 선로딩/완료이동 등)
149 | 2026-07-07 10:40 | fb8eea6373 | fix(수정) | 신고/제재 | @ fix(review): 금칙어 서버 강제 + 규칙 GET 인증 + 마이그레이션 재현성 (20차 리뷰 #618: containsProfanity 공용화, 중고·렌탈 posts 생성을 서버 액션으로 이동해 금칙어/도배 서버 강제, users anon select 정책)
150 | 2026-07-07 10:47 | afbc17bde2 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 칸토go 참여자 이름 목록 실시간 반영 (Closes #620)
151 | 2026-07-07 10:52 | de8b011992 | fix(수정) | 신고/제재 | @ fix(review): 금칙어 서버 강제 + 규칙 GET 인증 + 마이그레이션 재현성 (20차 리뷰 #618, 재커밋)
152 | 2026-07-07 11:19 | 3841eb2b4d | fix(수정) | 중고거래 | fix: 판매완료 상품이 인기순 정렬 상단에 노출되는 문제 수정 (중고·렌탈 sort=popular에 is_sold 최우선 정렬, recalculate_kpps() 렌탈 is_sold 게이트 추가)
153 | 2026-07-07 11:28 | 18b9b7c0f8 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #625 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/623-fix-popular-sort-sold-items
154 | 2026-07-07 11:34 | 90ce02380b | chore(잡무) | 기타/버그수정 | version 변경 (package.json / package-lock.json)
155 | 2026-07-07 11:34 | 2f9b595984 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #627 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chore/footer_email (dongkeun 푸터 이메일/카카오/국제화)
156 | 2026-07-07 12:05 | 45958db10d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #631 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/v.1.3.2 (4-2차 배포 핫픽스 통합)
157 | 2026-07-07 15:54 | 874496a157 | fix(수정) | 성능 최적화 | fix: 목록 이미지 402 에러 해결 (Vercel 이미지 최적화 우회)
158 | 2026-07-07 16:07 | 1a684442e3 | 병합/기타 | 성능 최적화 | Merge pull request #646 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/v1.3.3 (이미지 402 핫픽스)
159 | 2026-07-07 16:23 | 123ebeafdf | fix(수정) | 성능 최적화 | fix: 이미지 402 에러 전역 해결 (next.config images.unoptimized)
160 | 2026-07-07 16:38 | 147331bfd1 | 병합/기타 | 성능 최적화 | Merge pull request #650 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/v1.3.3
161 | 2026-07-07 17:06 | 55e72e269f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into reports/v1.3.0

## 기능영역별 집계
기능 영역 | 커밋 수
기타/버그수정 | 57
중고거래 | 14
인증/로그인 | 14
채팅 시스템 | 13
Kanto GO(지도/번개모임) | 10
공통 UI/디자인시스템 | 9
신고/제재 | 7
관리자(Admin) | 6
방렌트/부동산 | 5
찜/좋아요 | 4
안전결제(Xendit) | 4
구인구직 | 3
메인페이지 | 3
소셜 로그인 | 2
이미지 업로드 | 2
프로필 페이지 | 1
약관/CMS | 1
국제화(i18n) | 1
AI 챗봇/이미지검수 | 1
성능 최적화 | 3
본인인증 | 1

## 유형별 집계
커밋 유형 | 커밋 수
병합/기타 | 80
fix(수정) | 31
feat(기능) | 22
refactor(리팩터링) | 14
docs(문서) | 4
기타 | 4
chore(잡무) | 3
design(디자인) | 2
hotfix(긴급수정) | 1

## 주도 PR 목록
PR # | 브랜치 | 내용
#34 | refactor/login-component-split | 로그인 페이지 공통 버튼 컴포넌트 분리
#38 | fix/login-redirect-path | 로그인 리다이렉트 경로 수정
#40 | feat/login-error-message | 로그인 에러 메시지 인라인 UI
#61 | feat/usedgoods-create-page | 중고거래 글쓰기 페이지
#66 | feat/usedgoodslist | 중고거래 목록
#94 | feat/rent-list-page | 방렌트 목록 페이지
#104 | refactor/create-use-image-upload-hook | 이미지 업로드 커스텀 훅
#112 | refactor/apply-image-upload-to-create-form | 이미지 업로드 훅 적용
#114 | refactor/extract-use-create-used-goods-form | 중고거래 폼 훅 추출
#117 | refactor/rename-rental-type-files | rental 타입 파일 정리
#127 | fix/like-toggle-delete-bug | 찜 토글 삭제 버그 수정
#133 | refactor/rental-remove-useeffect-session | rental 세션 재조회 제거
#142 | refactor/usedgoods-remove-useeffect-session | usedgoods 세션 재조회 제거
#177 | refactor/supabase-server-client-unify | Supabase 서버 클라이언트 단일화
#179 | fix/auth-callback-error-handling | auth 콜백 에러 처리
#181 | fix/use-image-upload-stale-closure | 이미지 업로드 메모리 누수 수정
#213 | feat/admin-dashboard | 관리자 대시보드 구축
#293 | bug/chat-notification-dedupe | 채팅 알림 중복 제거
#307 | bug/chat-scroll-overflow | 채팅 스크롤 버그
#310 | bug/report-action-hardcoding | 신고 하드코딩 제거
#313 | design/chat-area-distinction | 채팅 영역 디자인 개선
#362 | feat/kanto-go | 칸토 GO! 번개모임 기능
#398 | fix/search-region | 번개모임 지역 검색 제한
#467 | 453-bug-2nd | 구인구직/부동산/중고거래 QA 버그 묶음 수정
#495 | pref-1nd | 성능 관련 템플릿
#508 | pref/1nd-TH | 성능검사(중고목록/상세/약관)
#579 | fix/578-19th-review-followup | 19차 코드 리뷰 반영(anon PII 차단·public_profiles 뷰, 구인 정렬 공통화, i18n)
#581 | docs/580-readme-thlimm | README 임태형 기여 섹션 보강
#597 | fix/cursor-pointer | 클릭 요소 전역 커서 포인터
#599 | fix/go-share-join-processing | 칸토GO 공유 URL 참여버튼 멈춤 수정 + 공유 버튼
#618 | 20차 리뷰(금칙어 서버강제) | 금칙어 서버 강제·규칙 GET 인증·마이그레이션 재현성
#620 | 칸토GO 참여자 실시간 | 번개모임 참여자 이름 목록 실시간 반영
#625 | 623-fix-popular-sort-sold-items | 판매완료 상품 인기순 정렬 하단 처리(kpps is_sold 게이트)
#650 | hotfix/v1.3.3 (이미지 402) | 목록·전역 이미지 402 에러 해결 (Vercel 최적화 우회 + next.config unoptimized)
참고 |  | 관리자 신고 관리 페이지, 결제/Xendit/안전결제 UI, 거래완료 후기 작성, 채팅방 유저 신고/차단, 신고-제재 FK 정합성, kantoGo 그룹채팅, AI 이미지 검수, 상세페이지 지도 추가, 목록페이지 UI/필터 개편 등은 develop에 직접 커밋되거나 이후 다른 팀원이 최종 병합해, 위 목록에는 없지만 임태형의 실제 기여로 인정됩니다. 반대로 #71/#185/#197/#205/#207/#209/#212/#252/#284/#289/#292/#295/#345/#403/#407/#409/#433/#435/#437/#438/#440/#478/#503/#512/#555/#571/#583/#598/#609/#627/#631 등은 병합만 수행했고 실작업은 soyu/dongkeun/DoHyuk/urstory 등 타 팀원이 진행했습니다.

## 제외된 항목
항목 | 본인 작성 시점 | 삭제/대체한 사람·시점 | 판정 | 근거/설명
(팀원에 의한 삭제 사례) 발견된 사례 없음 | - | - | - | git log --all --diff-filter=D 로 임태형 외 저자가 삭제한 파일 26건을 전수 조사했으나, 임태형이 만든 기능이 완전히 삭제되어 HEAD에 남아있지 않은 사례는 발견되지 않았습니다.
채팅 유저 차단 기능(blockUserAction.ts) | 2026-06-18 | dongkeun, 2026-07-01(+06-26) | 제외 대상 아님(리팩터링) | actions.ts로 통합되었으나 checkBlockedAction/getBlockStateAction/isBlockedPair 등 기능은 현재 src/components/common/chat/chatPanel/room/actions.ts에 그대로 존재.
방렌트 목록 페이지 | 2026-06-08 | DoHyuk, 2026-06-10 | 제외 대상 아님(리팩터링) | URL 파라미터 기반 검색/필터로 대폭 개편되었으나 페이지 자체는 현재도 존재.

## 확인 필요 항목
항목 | 내용 | 확인 필요 사유
06/22 hotfix/v1.0.1 병합 커밋 | Toast, Pagination, button, rental page 등 다수 파일이 한 번에 반영 | 원격 hotfix 브랜치를 그대로 병합한 형태로, 실제 작성자를 브랜치 이력만으로 특정하기 어려움
PR #71(feat/usedgoods-refactoring) | 병합은 임태형이 했으나 브랜치 최상단 커밋 저작자는 soyu, DoHyuk/soyu의 채팅 컴포넌트 작업도 혼재 | 이 PR을 임태형의 "중고거래 리팩터링" 기여로 볼지, 단순 통합 병합으로 볼지 애매
PR #403(review/2026-06-25) | urstory(코드리뷰 계정)의 "13차 리뷰" 커밋이 브랜치 최상단, 그 아래 soyu/DoHyuk/임태형 커밋 혼재 | 리뷰 피드백 통합 브랜치로 추정되나 정확한 병합 배경 미확인
일부 핫픽스 커밋의 넓은 변경 범위 | 예: 07/01 "구인구직/계좌등록/회원가입/관심카테고리 버그 수정" 등 커밋 메시지에 여러 항목 나열 | 대표 커밋만 샘플링해 전수 파일단위 검증은 하지 않음(효율성 기준)

## 회의록 요약
날짜 | 관련 발언/결정/담당
06/09 | 역할 분담: 관리자페이지 - 임태형. 상세 분담: 임태형 - 방렌트 목록(리팩토링), 관리자 대시보드, 채팅기록, 안전결제. 자유게시판 글쓰기도 안전결제 담당(임태형)이 겸함.
06/16 | 2차 배포 역할 분담: "대시보드 - 임태형", "신고내역 - 임태형", "안전결제 -> 임태형" 확정. 안전결제 세부(체크란/채팅내 결제/프로필 활성화·비활성화/Xendit 연동) 논의. 제재 기준(7/30/영구 정지) 및 신고 카테고리 확정.
06/19 | 구글/카카오 로그인 기능 구현 완료(임태형 담당) — 페이스북 로그인은 이동근 담당.
06/22 | 핫픽스: 모바일 목록페이지 글쓰기 버튼 잡아먹힘(완), 내정보 지역설정 전체지역 추가+새로고침 버그(완). 임태형 담당: 칸토Go 디자인 시스템 확정·분배(완), DB 설계 마무리(완), 정지 배너 버그(완), 지도 계획 확정+Google Maps API 분배(완), 칸토Go 지도 적용+상세페이지 지도 삽입(진행중).
06/24 | AI 이미지 검열 기능 완료, 상세페이지 지도 추가 완료(임태형 담당).
06/29 | 버그 6개: 구인구직 글쓰기 필수(*) 항목 미입력 시 게시 가능한 버그(완), 구인구직/부동산 삭제해도 목록 잔존(완), 중고/구인구직/부동산 글쓰기 버튼 활성화 불일치 통일(완), 중고거래 거래지역 중복 표시(진행중), 탭 타이틀 "렌탈→부동산" 수정(완), Xendit 정산 권한 체크(완).
06/30 | 임태형 담당 작업 5건: 구인구직 지역선택 구글검색 방식 전환(완), 계좌등록 라우팅 버그(미확정), 모바일 회원가입 가로스크롤 버그(완), 관심카테고리 "랜덤채팅" 오표시(완).
07/01 | 성능 개선 분배(5페이지 — 중고거래+마이페이지 일부): 중고 목록(완), 중고 상세(완), 이용약관2(완).
07/02 | 디자인: "구인구직 목록페이지 글쓰기 텍스트를 등록으로 변경", "목록 페이지 디자인 개선". 성능 우선순위표: Sentry 지연 로딩 조사(진행중), login/signup robots 메타 수정(SEO 61→92점, 완료).
07/05 | 모바일 버그: 인증 안 된 계정 글쓰기 시도 시 뱃지들이 "본인인증 필요" 위치로 밀림 보고. 회원가입 이용약관 확인 작업을 배포 후 재검토 예정으로 태스크 등록.