## 요약
프로젝트 | Kanto (필리핀-한인 커뮤니티 플랫폼: 중고거래·방렌트·구인구직·번개모임)
대상 인원 | 박소유 (GitHub: soyu, email: soyupark1997@gmail.com)
조사 범위 | Git 커밋 전체 이력(전 브랜치) + Notion 회의록 19건 + 피드백 4건 + WBS 데이터베이스
총 커밋 수 | 283개 (전체 브랜치, 이메일 기준)
활동 기간 | 2026-05-29 ~ 2026-07-06 (월별 분포: 5월 8건 / 6월 218건 / 7월 57건)
보고서 생성일 | 2026-07-06
역할 성격 | PR 병합·통합 담당자 역할을 지속적으로 수행하는 동시에 본인 명의 기능 브랜치를 직접 구현. Supabase 자동생성 타입/DB 접근 제어 도입, 구인구직 도메인 전반, 검색/필터 공통 컴포넌트, 헤더/알림 시스템, 안전결제(Xendit) 정산 기능, 관리자 채팅관리 페이지, terms 5개 페이지 SSR 전환, 성능/i18n 마무리 작업 주도
참고 | "제외 항목" 시트는 박소유가 만든 기능 중 이후 다른 팀원이 삭제/대체한 사례입니다. 조사 결과 해당 사례는 발견되지 않았습니다.

## 커밋 상세(전체)
# | 날짜/시간 | 커밋 해시 | 유형 | 기능 영역 | 커밋 메시지
1 | 2026-05-29 17:20 | b8d42c44db | 기타 | 기타/버그수정 | Initial setup
2 | 2026-05-29 17:23 | 3c50b134d2 | 기타 | 기타/버그수정 | Add PR template
3 | 2026-05-29 17:48 | 221f9ae820 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #2 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feature/1-readme-first
4 | 2026-05-29 18:06 | d66db193d0 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #7 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/5-readme-수정
5 | 2026-05-29 18:19 | 8523acefa5 | 기타 | 기타/버그수정 | 디스코드 웹후크 연결, 리드미 수정
6 | 2026-05-29 18:20 | a70e571095 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into feat/02-md-revise
7 | 2026-05-29 18:21 | 4f571b90aa | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #10 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/02-md-revise
8 | 2026-05-29 18:41 | 135cc87207 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #11 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/readme
9 | 2026-06-03 17:48 | 930e184ccc | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #13 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/12-featreadmemd-modify
10 | 2026-06-03 19:34 | f040eae600 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #15 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/signup
11 | 2026-06-04 00:47 | f4b9803241 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #18 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/agree
12 | 2026-06-04 10:28 | 79d63f91a2 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #20 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/footer-ccomponents
13 | 2026-06-04 10:38 | e730f17d44 | 기타 | 기타/버그수정 | 헤더 ui, 환경변수
14 | 2026-06-04 10:51 | 2b73db9276 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into feat/header-footer
15 | 2026-06-04 14:17 | 298d712c21 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #26 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feature/login-page
16 | 2026-06-05 08:34 | c001863a67 | 기타 | 인증/로그인 | imagewithfallback, LoginRequiredModal
17 | 2026-06-05 09:12 | 6c2415dfff | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #41 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/imagewithfallback
18 | 2026-06-05 13:25 | 37f8f26651 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #46 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/42-usedgoods-type
19 | 2026-06-05 13:36 | c6aec740cd | 병합/기타 | 프로필 페이지 | Merge pull request #48 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chore/47-profileFolder-transfer
20 | 2026-06-05 14:22 | 1ac150e6d4 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #50 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/pagnation
21 | 2026-06-05 14:24 | 07ae008303 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #51 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/49-supabaseQuery
22 | 2026-06-05 14:30 | 7b4bf4ee57 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat/usedcomponentcard , usedgood 페이지 ui 제작
23 | 2026-06-05 15:20 | 53057e80f4 | 병합/기타 | 소셜 로그인 | Merge pull request #56 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/social-login-integration
24 | 2026-06-05 15:35 | 8c532870bb | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #58 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/57-feat-메인페이지에-현재-제작한-로그인-회원가입-구성
25 | 2026-06-06 16:21 | 8c710ac155 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #64 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/54-chat-components
26 | 2026-06-06 19:34 | f8fd0bb173 | 기타 | 중고거래 | 중고거래 목록 페이지 ,중고거래 카드 공동 콤포넌트
27 | 2026-06-06 20:24 | 51a728acf3 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #68 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/usedgoods-userid-props
28 | 2026-06-06 23:24 | e4ed9abf62 | 병합/기타 | 소셜 로그인 | Merge pull request #70 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/social-login-redirect-path
29 | 2026-06-06 23:32 | 32dddba1bd | 기타 | 채팅 시스템 | formatTime 코드 리팩토링 ,채팅 버그개선
30 | 2026-06-07 00:52 | fdfc1ee100 | 기타 | 찜/좋아요 | 헤더 알림중복 수정 , 모바일 버젼 수정, useLikes 리팩토링
31 | 2026-06-07 01:07 | 3537cc2900 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #77 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/usedgoods-image-upload
32 | 2026-06-07 15:22 | 2ca521bdba | 기타 | 기타/버그수정 | supabase 자동생성타입 설정
33 | 2026-06-07 15:39 | 63cf47dd31 | 기타 | 문서/코드리뷰 | supabase 문서 수정
34 | 2026-06-07 15:41 | 90c0d27cf6 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #84 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chore/supabase-type
35 | 2026-06-08 09:50 | 4d5b3d9a79 | 기타 | 기타/버그수정 | supabase 자동생성타입 수정
36 | 2026-06-08 15:24 | e793c1e597 | 기타 | 구인구직 | 구인구직 글쓰기 페이지
37 | 2026-06-08 15:25 | fa580e7537 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #92 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/jobcreate
38 | 2026-06-08 16:53 | 2c7d195e79 | 기타 | 구인구직 | 1차 코드리뷰 수정, 구인구직 타입 수정
39 | 2026-06-08 17:20 | d1662dfc56 | 기타 | 구인구직 | 구인구직 글쓰기 리펙토링
40 | 2026-06-08 17:24 | 72ac01a942 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #96 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix-firstreview
41 | 2026-06-09 11:43 | 8e6fff8163 | 기타 | 기타/버그수정 | 검색창 공동 컴포넌트 제작
42 | 2026-06-09 11:46 | aeadcb07d7 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #101 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-09
43 | 2026-06-09 11:46 | cc93ef0004 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #103 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/usedgoods-searchbar
44 | 2026-06-09 15:34 | 923f7d0dab | 기타 | 기타/버그수정 | formatTime 함수 N달전/N년전 수정
45 | 2026-06-10 10:03 | 14360e5ced | 기타 | 구인구직 | 구인구직 글쓰기, 구인구직 상세 보기 수정
46 | 2026-06-10 10:18 | 805b1e73d5 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #118 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-10
47 | 2026-06-10 11:16 | dc81051296 | 기타 | 이미지 업로드 | 이미지 업로드 타임스탭프 적용
48 | 2026-06-10 11:27 | d5853c9164 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #121 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/115-jobListPage
49 | 2026-06-11 09:25 | 0658b85a07 | 기타 | 기타/버그수정 | 리팩토링 /serachbar훅으로 분리
50 | 2026-06-11 10:22 | c9fcf4f7e5 | 기타 | 구인구직 | 리팩토링/CreateJobForm 페이지 나누기
51 | 2026-06-11 10:31 | e49f3dc138 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #135 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-11
52 | 2026-06-11 10:53 | a17bb20c40 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge remote-tracking branch 'origin/feat/115-jobListPage' into refator/search-bar refactor: 구인구직 글쓰기, 서비차 리펙토링 ,머지 충돌해결
53 | 2026-06-11 10:54 | eb54a7a5d7 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #136 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refator/search-bar
54 | 2026-06-11 13:17 | 2c81b74b35 | 기타 | 기타/버그수정 | 2차리뷰 수정
55 | 2026-06-11 13:18 | c6bc536ded | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #140 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/CodeReviewFix
56 | 2026-06-12 00:08 | 2ceb4fac98 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #145 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/143-review
57 | 2026-06-12 14:36 | abe8e9aeb3 | 병합/기타 | 약관/CMS | Merge pull request #148 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/146-terms
58 | 2026-06-12 15:51 | bc4aa147d0 | 기타 | 기타/버그수정 | 알림기능, 리뷰 수정, select 권한 오류 수정
59 | 2026-06-12 21:00 | f1e0753c2b | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #156 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/149-uicomponents
60 | 2026-06-12 21:06 | 36d991678a | 기타 | 기타/버그수정 | 라우터 상수,헤더수정
61 | 2026-06-12 21:09 | b57c410555 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into refactor/header
62 | 2026-06-12 21:16 | 6864d3722a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #158 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/header
63 | 2026-06-12 21:24 | 04fba9bf28 | 기타 | 기타/버그수정 | useEffect가 두 번 실행 오류 수정
64 | 2026-06-12 21:25 | 2ec813d2a1 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'refactor/header' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into refactor/header
65 | 2026-06-12 21:26 | c4bd5481d8 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #159 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/header
66 | 2026-06-12 22:26 | 84f7ba6433 | 기타 | 기타/버그수정 | 알림 읽음 처리 개선
67 | 2026-06-13 16:00 | c647311e47 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #172 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/review_refactoring
68 | 2026-06-13 16:42 | 5a4302bc24 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #174 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chor/refatoring
69 | 2026-06-13 22:52 | e5c83159d4 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 헤더 로그인 플래시 제거 및 알림 시스템 개선
70 | 2026-06-14 00:00 | c2b615af81 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 글쓰기 카테고리 페이지 추가 및 알림 컴포넌트 개선
71 | 2026-06-14 00:00 | a702798543 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 헤더 아이콘 정렬, 로그아웃 모달 추가 및 로그아웃 버그 수정
72 | 2026-06-14 00:22 | e7814be8b7 | 기타 | 기타/버그수정 | 경로 수정
73 | 2026-06-14 00:23 | f2e43416a7 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #183 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/fixroute
74 | 2026-06-14 13:37 | 06b439955f | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #188 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/187-loginState-defence
75 | 2026-06-14 16:28 | d0fef22878 | 기타 | 기타/버그수정 | 헤더 글쓰기 제거
76 | 2026-06-14 16:28 | 60ff0b79fa | 기타 | 기타/버그수정 | 검색창 검색어 남기기, 목록페이지 location, category 추가
77 | 2026-06-14 17:12 | 87f64ce97d | 병합/기타 | 프로필 페이지 | Merge pull request #191 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/189-profile-alarm
78 | 2026-06-14 17:39 | c1910a64eb | 기타 | 기타/버그수정 | 수정 삭제 컴포넌트화
79 | 2026-06-14 18:30 | 93cec91bb8 | 기타 | 구인구직 | 수정/삭제 공통화 및 구인구직 수정 페이지 추가
80 | 2026-06-15 11:05 | 8dba7d5f48 | 기타 | 기타/버그수정 | 5차 리뷰 수정
81 | 2026-06-15 13:10 | d78895f553 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #195 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/194-review
82 | 2026-06-15 13:24 | 03b730ed4e | 기타 | 찜/좋아요 | 찜목록 구현
83 | 2026-06-15 14:12 | 7ebe0278d3 | 기타 | 기타/버그수정 | 내글보기 구현
84 | 2026-06-15 14:37 | 7ab437b9f1 | 기타 | 기타/버그수정 | upstash 설치
85 | 2026-06-15 14:39 | ddcaa8cde0 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #199 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/chore/upstash
86 | 2026-06-15 16:24 | 6946587ca8 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #201 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/196-loginsignup
87 | 2026-06-15 17:07 | dc3f3cf5b2 | 병합/기타 | 약관/CMS | Merge pull request #203 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/202-terms
88 | 2026-06-15 17:27 | c71f456f5b | 기타 | 방렌트/부동산 | 방렌트 상세 페이지
89 | 2026-06-15 17:38 | c481c75946 | 기타 | 기타/버그수정 | 글쓰기 리다이렉트 차단
90 | 2026-06-15 17:41 | 75150667c0 | 기타 | 중고거래 | 중고거래 목록 모바일 쿼리
91 | 2026-06-16 12:00 | 90052ba1b1 | 기타 | 구인구직 | 구인구직 글쓰기
92 | 2026-06-16 13:19 | 649da53a08 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #216 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-16-onboarding
93 | 2026-06-16 13:20 | 1caa4f7774 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #215 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-16
94 | 2026-06-16 15:06 | d71768ae27 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #219 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/165-floatingChat
95 | 2026-06-16 15:37 | 8657f468fe | 기타 | 신고/제재 | 찜/공유/신고 공통 컴포넌트 추가 및 상세 페이지 UI 통일
96 | 2026-06-16 15:45 | 0793875926 | 기타 | 구인구직 | 구인구직 글쓰기 뒤로가기 생성
97 | 2026-06-16 16:03 | 931e409760 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #222 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/220-viewCount
98 | 2026-06-16 16:45 | 9b82f1bc58 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #225 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/globalLayout-floatingChat
99 | 2026-06-16 17:29 | 4c9cc67f5c | 기타 | 기타/버그수정 | 알림 버그 수정
100 | 2026-06-16 17:32 | 5b3ba3e220 | 기타 | 신고/제재 | 신고모달 ui 변경 , 중복 신고 불가 처리
101 | 2026-06-17 09:13 | da57856684 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #226 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/224-scrolltotop-titlelimits
102 | 2026-06-17 10:09 | b781cc36ef | 기타 | 방렌트/부동산 | 방렌트 수정
103 | 2026-06-17 10:43 | ae5531ffe4 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #231 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/admin_userpage
104 | 2026-06-17 11:29 | 95769c077c | 기타 | 기타/버그수정 | DB: 공개해도 되는 컬럼만 anon에 열어주기
105 | 2026-06-17 11:39 | 6558fb3765 | 기타 | 기타/버그수정 | 옵셔널 체이닝
106 | 2026-06-17 11:41 | 4b676284f4 | 기타 | 인증/로그인 | 비로그인시 로그인요구 모달 추가
107 | 2026-06-17 11:48 | f89370f857 | 기타 | 관리자(Admin) | admin 타입수정
108 | 2026-06-17 13:24 | 1891fc9d4c | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #240 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/admin-sidebar-nav-link
109 | 2026-06-17 15:20 | ebb894cae7 | 기타 | 구인구직 | 찜 카운트 오류 수정 및 구인구직·방렌트 상세 찜 수 표시 추가
110 | 2026-06-17 15:21 | 6a8f01550b | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #243 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/235-bug
111 | 2026-06-17 16:49 | 79aa96b979 | 기타 | 프로필 페이지 | 내프로필 전화번호 버그 수정
112 | 2026-06-17 17:02 | 7f216ca668 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #246 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/244--inquiry
113 | 2026-06-17 17:19 | 96e1484763 | 병합/기타 | 안전결제(Xendit) | Merge pull request #248 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/xendit-payment
114 | 2026-06-17 22:45 | fbdbf733bf | 기타 | 신고/제재 | 계정 정지 알림 및 서비스 이용 제한 기능 구현
115 | 2026-06-17 22:53 | 688ca6e2db | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into 242-bug-ui
116 | 2026-06-18 09:19 | 6daad0a637 | 병합/기타 | 본인인증 | Merge pull request #260 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/verification
117 | 2026-06-18 09:22 | c6dd2a11a4 | 기타 | 채팅 시스템 | 글쓰기 ,채팅 정지 유저 접근 금지
118 | 2026-06-18 10:02 | a202a54f98 | 기타 | 신고/제재 | 글쓰기 정지회원 차단
119 | 2026-06-18 10:46 | 596f6398b2 | 기타 | 채팅 시스템 | 관리자 채팅관리 페이지
120 | 2026-06-18 10:46 | 06f4db24b2 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch '242-bug-ui' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into 242-bug-ui
121 | 2026-06-18 10:52 | 4754a1c59a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into 242-bug-ui
122 | 2026-06-18 10:53 | 9db2b099cd | 병합/기타 | 프로필 페이지 | Merge pull request #265 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/profile_bug
123 | 2026-06-18 10:56 | 8809521368 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #266 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/262-adminPosts
124 | 2026-06-18 11:03 | 754be0effd | 기타 | 채팅 시스템 | 관리자 채팅관리 버그 해결
125 | 2026-06-18 11:04 | 5b38c0047a | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #270 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/268-bugadmin-chat
126 | 2026-06-18 11:13 | 1b442f07d2 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #269 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/transaction-review-write
127 | 2026-06-18 11:39 | e791f11939 | 병합/기타 | 프로필 페이지 | Merge pull request #273 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/profilepage_bug
128 | 2026-06-18 11:45 | 34f0a07ff2 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #272 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-18
129 | 2026-06-18 15:26 | e55f4271aa | 기타 | 방렌트/부동산 | 방렌트 원룸 상세 룸타입 표시 버그
130 | 2026-06-18 15:44 | bf589d650f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #278 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/276-cigate
131 | 2026-06-18 15:45 | 224babd431 | 기타 | 기타/버그수정 | 모바일 헤더 버그(콘텐츠를 가림)
132 | 2026-06-18 15:53 | bd94d983a6 | 기타 | 인증/로그인 | getSessionUser select에 phone 추가(새로고침하면 전화번호 휘발문제)
133 | 2026-06-18 16:24 | fa03f59b38 | 기타 | 프로필 페이지 | 프로필 지역 설정 저장 및 목록 페이지 디폴트 지역 적용
134 | 2026-06-18 16:41 | 591c1d2205 | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #281 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/280-usedGoodsBug
135 | 2026-06-18 16:44 | ca214d30bc | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #283 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/chat-read-timing
136 | 2026-06-18 17:30 | 3cc34c44d3 | fix(수정) | 찜/좋아요 | fix: 찜 목록 빈 배열 시 전체 게시글 노출 버그 수정 및 빈 상태 UI 추가
137 | 2026-06-18 17:31 | 958c06527d | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #287 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/282-job-i18n
138 | 2026-06-18 20:30 | be2d242de2 | feat(기능) | 국제화(i18n) | feat: 루트 리다이렉트 및 i18n 하드코딩 문자열 교체
139 | 2026-06-18 20:39 | b34226d676 | 병합/기타 | 신고/제재 | Merge pull request #296 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/user-report-block
140 | 2026-06-18 22:33 | 96b508f8d4 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #299 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/297-jobs-ui
141 | 2026-06-18 23:12 | 698aa5250b | 기타 | 구인구직 | 구인구직 글쓰기 우대사항 수정
142 | 2026-06-19 10:06 | 3473832ba0 | 기타 | 찜/좋아요 | 내글보기,찜목록 페이지네이션 추가, 서치 파라미터 추가
143 | 2026-06-19 10:22 | 0e07e8d4a2 | 기타 | 기타/버그수정 | 페이지네이션 ui 변경
144 | 2026-06-19 11:24 | d2d1a7306c | 기타 | 기타/버그수정 | 에러사항 페이지 제작
145 | 2026-06-19 11:29 | 8ea913f111 | 기타 | 구인구직 | 구인구직 우대사항 선택 에러 수정
146 | 2026-06-19 11:37 | 24a149a151 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #309 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-19
147 | 2026-06-19 15:10 | 6e2b863bad | 기타 | 신고/제재 | backToList 누락 키 추가,정지 모달 & 배너 i18n 적용
148 | 2026-06-19 15:21 | fdc2f333bc | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #320 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/318-adminDashboard
149 | 2026-06-19 16:11 | ae3a1aa451 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #323 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refact/third_refactoring
150 | 2026-06-19 16:15 | 0a16b0c87c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #326 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/324-footer-logo
151 | 2026-06-19 16:26 | a408314696 | 기타 | 기타/버그수정 | 주석 제거
152 | 2026-06-21 12:31 | f4a159a40e | 기타 | 기타/버그수정 | 푸터이미지, 버젼 변경
153 | 2026-06-21 12:36 | 3a16e7217c | fix(수정) | 인프라/CI | fix: middleware to proxy (Next.js 16 convention)
154 | 2026-06-22 15:30 | 8726861f90 | 기타 | 국제화(i18n) | 호버 , 커서포인터적용/ 404페이지 국제화
155 | 2026-06-22 16:15 | b31165eff7 | 기타 | 기타/버그수정 | 내정보페이지 위치정보 버그
156 | 2026-06-22 16:15 | 28fc16cac9 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix/v1.0.1' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix/v1.0.1
157 | 2026-06-22 16:23 | b2d0424b77 | 기타 | 구인구직 | 구인구직 필리핀 버젼 ui 수정
158 | 2026-06-22 16:28 | 80e2870bb8 | hotfix(긴급수정) | 기타/버그수정 | hotfix: v1.0.1
159 | 2026-06-22 16:28 | 094b516d6e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix/v1.0.1' into develop
160 | 2026-06-22 16:39 | c8b3957df8 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #334 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/v1.0.1
161 | 2026-06-22 16:40 | 59d98f0e02 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #333 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/v1.0.1
162 | 2026-06-22 16:48 | 792eb0c986 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #337 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/develop
163 | 2026-06-22 16:59 | 3cf27d8ec0 | 기타 | 기타/버그수정 | 내앱설정 버그 개선
164 | 2026-06-23 10:31 | c0f44a6e07 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #347 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/red-banner-bug
165 | 2026-06-23 10:35 | 4ff06119b6 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #346 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-23
166 | 2026-06-23 11:38 | 9198eeb0a7 | 기타 | 채팅 시스템 | 채팅 쿼리 왕복 축소 및 Realtime 구독 필터 적용
167 | 2026-06-23 13:52 | 40d49bb728 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #355 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/348-chatreservation
168 | 2026-06-23 15:07 | d3d95788bf | 기타 | 중고거래 | 중고/부동산/구인구직 상세 페이지에 관련 매물 캐러셀 추가
169 | 2026-06-23 17:03 | ab3217d019 | 병합/기타 | 메인페이지 | Merge pull request #369 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/365-popularBadge
170 | 2026-06-23 17:03 | dba8fef319 | 기타 | 기타/버그수정 | go/sidebar-list
171 | 2026-06-23 17:43 | 291d124e18 | 기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | 지도 기본 UI 제거 및 내 위치 버튼 위치 조정
172 | 2026-06-23 18:00 | d0a03efff1 | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge pull request #375 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/371-mapNav
173 | 2026-06-24 09:12 | 5af2dc0481 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #378 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/kanto-go-form-change
174 | 2026-06-24 09:13 | 5cc537f367 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into review/2026-06-22
175 | 2026-06-24 09:14 | 42d7aec6ea | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #336 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-22
176 | 2026-06-24 09:27 | 234ef1c548 | 병합/기타 | 비즈니스 페이지(철회) | Merge pull request #379 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/377-business-page
177 | 2026-06-24 10:58 | c21b9dd6b9 | 병합/기타 | 비즈니스 페이지(철회) | Merge pull request #383 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/382-backup-business
178 | 2026-06-24 13:30 | af772f7c39 | 기타 | AI 챗봇/이미지검수 | 챗봇용 문서
179 | 2026-06-24 13:37 | c24a660b96 | 병합/기타 | AI 챗봇/이미지검수 | Merge pull request #387 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/384-aichatbot
180 | 2026-06-24 14:29 | 8312f6e4b8 | 기타 | AI 챗봇/이미지검수 | 챗봇 문서 수정
181 | 2026-06-24 14:35 | 12f428c14d | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #389 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/refactor/admin_chat_refactoring
182 | 2026-06-24 15:47 | 147c82f240 | 기타 | 문서/코드리뷰 | 12차 코드 리뷰 수정
183 | 2026-06-24 16:41 | 55f0865e63 | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #394 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/kantoGO-groupchat
184 | 2026-06-24 17:06 | 38118369cb | 병합/기타 | AI 챗봇/이미지검수 | Merge pull request #395 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/384-aichatbot
185 | 2026-06-25 10:37 | 3d6375a087 | 기타 | 문서/코드리뷰 | 작업문서
186 | 2026-06-25 10:39 | 5c7ad7759f | 기타 | 안전결제(Xendit) | Xendit disbursement 연동 및 정산 계좌 등록 기능 추가
187 | 2026-06-25 11:46 | fbce4c847b | feat(기능) | 안전결제(Xendit) | feat: 거래내역 프로필 섹션 추가 및 결제 상태 라벨 수정
188 | 2026-06-25 11:47 | 217db7df40 | feat(기능) | 안전결제(Xendit) | feat: 관리자 결제내역 관리 페이지 및 대시보드 KPI 추가
189 | 2026-06-25 11:54 | b8b8bd7a4d | 기타 | 안전결제(Xendit) | 관리자 결제관리 Ui 변경
190 | 2026-06-25 13:57 | 3bb3beb84a | 병합/기타 | 채팅 시스템 | Merge pull request #399 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/397-chatModal-position
191 | 2026-06-25 14:01 | 0e96baefd3 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #404 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/401-admin-operate
192 | 2026-06-25 14:08 | 36a1309d1c | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #405 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/401-admin-operate
193 | 2026-06-25 14:39 | 1e3cc54d6e | 기타 | 안전결제(Xendit) | 결제 카드 만료 처리 및 판매자 계좌 미등록 차단
194 | 2026-06-25 14:48 | 7299bd813a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into 400-feat-safe-payment
195 | 2026-06-25 15:36 | ece02f444b | 기타 | 안전결제(Xendit) | 결제 중복 처리 및 수령 확인 동시 요청 방지
196 | 2026-06-25 15:37 | d1dccdf60f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch '400-feat-safe-payment' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into 400-feat-safe-payment
197 | 2026-06-25 15:45 | 78d4b55906 | 기타 | 기타/버그수정 | 빌드에러 수정
198 | 2026-06-25 17:07 | 8b0c4ff07b | 기타 | 기타/버그수정 | 상수라벨 버그 수정
199 | 2026-06-25 17:13 | 6c1b84f05d | 기타 | 기타/버그수정 | formatDate 중복 상수·유틸 함수 통합
200 | 2026-06-25 17:20 | c872c35e36 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #412 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/401-admin-operate
201 | 2026-06-25 17:29 | 262d2016eb | 기타 | 기타/버그수정 | formatPrice 유틸 추가 및 가격 표기 중복 제거
202 | 2026-06-25 17:52 | ef3559f713 | 기타 | AI 챗봇/이미지검수 | 챗봇 국제화
203 | 2026-06-29 09:58 | 3926c07504 | 기타 | 기타/버그수정 | 머지 충돌 해결
204 | 2026-06-29 10:11 | be08110c3a | 기타 | 기타/버그수정 | 빌드 에러 수정
205 | 2026-06-29 13:10 | b98ed1621a | 병합/기타 | SEO | Merge pull request #451 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/450-seo-review
206 | 2026-06-29 13:52 | aa080c15f7 | 기타 | 국제화(i18n) | 누락된 국제화 추가
207 | 2026-06-29 13:59 | 248a45f103 | 기타 | 기타/버그수정 | 대시보드 모바일 버젼 그리드
208 | 2026-06-29 14:10 | 54411e7388 | 기타 | 기타/버그수정 | 가입시 멘트 변경
209 | 2026-06-29 14:42 | 5ab5669638 | 기타 | 기타/버그수정 | 공지사항이 내용을 가리는 버그 해결
210 | 2026-06-29 14:46 | a8375ccf71 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge pull request #460 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/job-form-essential-condition
211 | 2026-06-29 14:47 | 435f0d9c86 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #459 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/458-mobile-nav
212 | 2026-06-29 14:47 | 4b26859fe0 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #456 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/454-viewcount
213 | 2026-06-29 15:17 | 9b2d4678ba | 기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | 번개 모임 만들기 드롭다운 ui 수정
214 | 2026-06-29 15:33 | e0d8fe2022 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge pull request #463 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/461-post-administration
215 | 2026-06-29 15:44 | 5281ca190c | 기타 | AI 챗봇/이미지검수 | 챗봇 md 파일 리뉴얼
216 | 2026-06-29 16:08 | eead627e5f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #464 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/own-post-delete-none
217 | 2026-06-29 16:13 | 15ac41f6bf | 기타 | 기타/버그수정 | 탭타이틀 수정
218 | 2026-06-29 16:47 | 064c498eff | 병합/기타 | 중고거래 | Merge pull request #468 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/bug/usedgoods-write-form-duplication
219 | 2026-06-30 09:59 | 2de5003e9f | 기타 | 성능 최적화 | 성능검사
220 | 2026-06-30 10:10 | 5c51b2dc75 | 기타 | 기타/버그수정 | 타입오류 수정
221 | 2026-06-30 13:06 | 67e1da43c9 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #475 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-06-30-codereview
222 | 2026-06-30 13:15 | 5692a1c9d0 | 기타 | 기타/버그수정 | 주석제거
223 | 2026-06-30 13:17 | d068a4001d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #477 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/476-feat-2nd-clear-comment
224 | 2026-06-30 13:18 | ce263cbd7a | 기타 | 기타/버그수정 | kanto 1.2.0
225 | 2026-06-30 17:15 | e52ecbc0ff | 기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | 칸토고 내 모임 보기 기능 추가
226 | 2026-06-30 20:47 | 86681a0894 | 기타 | 기타/버그수정 | 칸토 모바일 공지 처리
227 | 2026-07-01 10:59 | a91ce31891 | 기타 | 기타/버그수정 | 리뷰 1번 수정
228 | 2026-07-01 11:05 | 1acb76060c | 기타 | 기타/버그수정 | 리뷰 2번 수정
229 | 2026-07-01 11:30 | c65460bcad | 기타 | 기타/버그수정 | 리뷰 3,4번
230 | 2026-07-01 11:32 | a2eb187859 | 기타 | 기타/버그수정 | 리뷰 5번 수정
231 | 2026-07-01 11:37 | 0e3119091e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #488 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix-sy
232 | 2026-07-01 11:42 | b8ff761cf1 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #485 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix-kanto-121
233 | 2026-07-01 11:44 | 39c9402136 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #484 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/review/2026-07-01-codereview
234 | 2026-07-01 11:47 | 9dfee3a4c0 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #491 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/develop
235 | 2026-07-02 10:07 | 726139b985 | 기타 | 기타/버그수정 | 기능측정
236 | 2026-07-02 10:45 | 22e5918e0d | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #505 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix/501-hotfix_3-dh
237 | 2026-07-02 11:00 | ad541af46b | 기타 | 성능 최적화 | 고객지원 성능검사
238 | 2026-07-02 11:05 | cbbdc48eda | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #506 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref-1nd-sy
239 | 2026-07-02 14:05 | 704c16a5e2 | 기타 | 약관/CMS | terms 5개 페이지 SSR 전환
240 | 2026-07-02 15:15 | 3de840a325 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #511 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref/pref-dh
241 | 2026-07-02 15:16 | fbbd3c2033 | 기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | 칸토고 성능개선 및 문서 작성
242 | 2026-07-02 15:31 | d4fde4c404 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #514 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref/1nd-TH
243 | 2026-07-02 15:34 | d3e66a0a0a | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #516 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/hotfix-3nd
244 | 2026-07-02 19:30 | c104ad516c | 병합/기타 | 메인페이지 | Merge pull request #521 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/515-mainPage
245 | 2026-07-03 20:28 | 626d4edb5a | 기타 | 방렌트/부동산 | 방렌트 상세 페이지 수정
246 | 2026-07-03 20:30 | 7b5324134b | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into design-pag-detail
247 | 2026-07-03 20:59 | c63d90b64c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into pref-1nd
248 | 2026-07-03 21:21 | 31f8c14167 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into pref-1nd
249 | 2026-07-03 21:36 | a4c158e7cd | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge remote-tracking branch 'origin/pref-1nd'
250 | 2026-07-03 22:04 | 9cae68ed85 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #534 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/532-url
251 | 2026-07-03 22:10 | 367440c060 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into pref-1nd
252 | 2026-07-03 22:13 | ef5c2ca0b0 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #533 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/pref-1nd
253 | 2026-07-03 22:14 | 1511c371ac | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into design-pag-detail
254 | 2026-07-03 22:17 | 436611812f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #531 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design-pag-detail
255 | 2026-07-03 20:28 | 59408a38f3 | 기타 | 방렌트/부동산 | 방렌트 상세 페이지 수정
256 | 2026-07-03 23:37 | a88402cdb1 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'origin/develop' into develop
257 | 2026-07-04 00:45 | 8277fc67af | 기타 | 방렌트/부동산 | 방렌트 상세/목록 UI 개선
258 | 2026-07-04 01:53 | 09daf9cbaa | 기타 | 중고거래 | 중고거레 상세 페이지 수정
259 | 2026-07-04 03:06 | 590519eeec | 기타 | 구인구직 | 구인구직 상세 페이지 수정
260 | 2026-07-04 16:11 | 5039c3afa4 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #538 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/537-refresh_token_not_found
261 | 2026-07-04 16:11 | fcdde977f2 | 병합/기타 | SEO | Merge pull request #536 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/535-seo
262 | 2026-07-04 16:16 | 83e757588c | 기타 | 인증/로그인 | 로그인요구, 로그아웃 모달창 디자인개선
263 | 2026-07-04 16:22 | 494e604e19 | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge origin/design-pag-detail: resolve conflicts in messages and ContentCard
264 | 2026-07-04 21:13 | e5a2e9edbd | 기타 | 기타/버그수정 | 스케일 수정
265 | 2026-07-04 21:16 | b7131d184c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #543 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/542-fix-scale
266 | 2026-07-04 21:54 | b49a29e740 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: Google Maps APIProvider libraries 파라미터 통일로 중복 로드 에러 수정
267 | 2026-07-04 22:17 | 48092452d2 | 기타 | 기타/버그수정 | Google Maps APIProvider를 Providers로 단일화
268 | 2026-07-05 15:53 | a225395ba3 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #551 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/549-login-register
269 | 2026-07-05 16:02 | e0ae9bb98c | 병합/기타 | 공통 UI/디자인시스템 | Merge pull request #550 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/listpage-ui-improvement
270 | 2026-07-05 17:18 | 21a6af31de | 기타 | 국제화(i18n) | 번역 API가 죽어도 공지는 저장되게
271 | 2026-07-05 17:25 | b0c426f6e0 | 기타 | 기타/버그수정 | 도배 방지를 서버에서 강제하기
272 | 2026-07-05 17:28 | 4631277276 | 기타 | 관리자(Admin) | 감사 로그 await + CI eslint
273 | 2026-07-05 18:10 | a8add53798 | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge pull request #553 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/design/549-login-register
274 | 2026-07-05 18:38 | 3d26eb5c1f | 기타 | 기타/버그수정 | README 개선 및 상세 페이지 반응형 레이아웃 수정
275 | 2026-07-05 19:09 | 01f76de429 | 기타 | 기타/버그수정 | 리드미 수정사항
276 | 2026-07-05 19:11 | 96de2602d7 | 기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | 칸토고 이미지 추가
277 | 2026-07-05 23:30 | b102c1d063 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #559 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/fix/557-uiux-animation
278 | 2026-07-05 23:59 | 7bd7ea18d0 | 기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | 드롭다운/모달 오픈 시 화면 밀림 현상 제거,스크롤 컨테이너 패턴으로 레이아웃 시프트 수정, Select·모달 오픈 시 화면 좌측 밀림 제거, Go맵 전체화면 수정
279 | 2026-07-06 00:19 | f55269e9b8 | 기타 | 기타/버그수정 | 상세페이지 수정
280 | 2026-07-06 00:22 | a43d667a81 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into 556-design-pc
281 | 2026-07-06 09:30 | 4ecf75fb2c | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #561 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/556-design-pc
282 | 2026-07-06 10:09 | 337445c1e9 | docs(문서) | 문서/코드리뷰 | docs: README 발표용 내용 보강
283 | 2026-07-06 10:12 | a20a5a7ffc | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge pull request #565 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/564-readme

## 기능영역별 집계
기능 영역 | 커밋 수
기타/버그수정 | 150
구인구직 | 19
채팅 시스템 | 14
인증/로그인 | 12
중고거래 | 10
관리자(Admin) | 10
안전결제(Xendit) | 7
Kanto GO(지도/번개모임) | 7
프로필 페이지 | 6
방렌트/부동산 | 6
신고/제재 | 6
AI 챗봇/이미지검수 | 6
찜/좋아요 | 4
문서/코드리뷰 | 4
국제화(i18n) | 4
약관/CMS | 3
소셜 로그인 | 2
메인페이지 | 2
비즈니스 페이지(철회) | 2
SEO | 2
성능 최적화 | 2
공통 UI/디자인시스템 | 2
이미지 업로드 | 1
본인인증 | 1
인프라/CI | 1

## 유형별 집계
커밋 유형 | 커밋 수
병합/기타 | 145
기타 | 126
feat(기능) | 6
fix(수정) | 4
hotfix(긴급수정) | 1
docs(문서) | 1

## 주도 PR 목록
PR # | 브랜치 | 내용
#41 | feat/imagewithfallback | ImageWithFallback, LoginRequiredModal 공통 컴포넌트
#84 | chore/supabase-type | Supabase 자동생성 타입 최초 도입 (src/type/supabase.ts)
#92 | feat/jobcreate | 구인구직 글쓰기 페이지 신규 구현
#96 | fix-firstreview | 1차 코드리뷰 대응, 구인구직 타입 수정
#103 | feat/usedgoods-searchbar | 검색창 공통 컴포넌트
#136 | refator/search-bar | 검색바 훅 분리, CreateJobForm 리팩터링
#140 | fix/CodeReviewFix | 2차 리뷰 수정
#158~159 | refactor/header | 라우터 상수, 헤더 리팩터링, useEffect 중복실행 수정
#199 | chore/upstash | Upstash(Redis) 설치
#488 | hotfix-sy | 리뷰 1~5번 대응 핫픽스
#506 | pref-1nd-sy | 기능측정·고객지원 성능검사
#531 | design-pag-detail | 방렌트 상세 페이지 디자인 개선
#543 | 542-fix-scale | 스케일 버그 수정
#561 | 556-design-pc | PC 디자인 개선
#565 | 564-readme | README 발표용 보강
참고 |  | 이 외에도 소유님이 병합만 수행하고 실제 구현은 타 팀원이 한 PR이 다수 있습니다: #46/#48/#51(DoHyuk), #50(dongkeun), #56/#68/#70/#77(THLIMM), #64(DoHyuk 채팅 컴포넌트), #121/#148/#195/#219/#511/#514(DoHyuk/THLIMM), #231(dongkeun), #240/#248/#296(THLIMM, 관리자사이드바/xendit-payment 최초도입/user-report-block), #404/#405/#412(DoHyuk, admin-operate) 등. 이는 소유님이 팀의 통합 관리자 역할도 병행했음을 보여줍니다.

## 제외된 항목
항목 | 본인 작성 시점 | 삭제/대체한 사람·시점 | 판정 | 근거/설명
(발견된 사례 없음) | - | - | - | git log --all --diff-filter=D 로 소유님 외 작성자의 삭제 커밋 36건을 전수 조사했으나, 소유님이 만든 기능이 완전히 삭제되어 HEAD에 남아있지 않은 사례는 확인되지 않았습니다.
useLikes.ts 훅(참고) | 2026-06-06 | DoHyuk-Centric, 2026-06-10 | 제외 대상 아님(리팩터링) | "각 카드 컴포넌트가 좋아요 상태를 자체 관리하게 되어 더 이상 사용하지 않음"이라는 사유로 삭제되었으나, 찜/좋아요 토글 기능 자체는 각 카드 컴포넌트로 이관되어 현재도 존재합니다.

## 확인 필요 항목
항목 | 내용 | 확인 필요 사유
"DB 오너 = 박소유" 서사 정밀 검증 필요 | src/type/supabase.ts 커밋 수는 DoHyuk(14)>soyu(13)>THLIMM(10)로 균등에 가깝고, migrations 폴더는 dongkeun(11)이 최다 작성자 | 자동생성 타입 워크플로우 도입(PR #84)과 anon 롤 컬럼 노출 정책은 명확히 소유님 단독 작업이나, "DB 오너"가 스키마 설계 주도를 의미하는지 타입/접근제어 주도를 의미하는지 구분 필요
PR #488/#506 "-sy" 접미사 | 팀 내 개인별 성능/핫픽스 브랜치 네이밍(-dh=DoHyuk, -TH=THLIMM, -sy=soyu 추정) | 실제 팀 합의 컨벤션인지 우연의 일치인지 원 자료로 재확인 필요
PR #531/#561 브랜치 복잡도 | 여러 브랜치(pref-1nd 등)와 반복 상호 머지 | 최종 병합 커밋 2번째 부모 기준으로는 소유님 커밋이 마지막이나, 다른 팀원 기여가 일부 섞여있을 가능성
06-26~06-28 활동 공백 | 소유님 커밋이 사흘간 없음 | 휴식/다른 업무 여부 확인 불가(추정 금지)

## 회의록 요약
날짜 | 관련 발언/결정/담당
05/31 | 팀 성향 체크: "넓고 얕은 것이 좋아요"라고 답변(다양한 기능을 얕게 구현하는 방향 선호).
06/01 | Supabase DB 설계의 오너(owner)로 지정됨. 공통 코드/users/used_goods/jobs/rentals/community_posts/likes/chats/notifications/reports 등 전체 스키마 설계 주도.
06/09 | 역할 분담: "구인구직 글쓰기"는 소유링(박소유) 담당. 이어 "소유링: 구인구직 상세 → 안전결제" 순서로 개발 예정 확정.
06/16 | 2차 배포 역할 분담표에는 대시보드/유저관리/신고내역/국제화/안전결제가 임태형·이동근에게 배정, 박소유는 별도 명시 없음(다른 파트 수행 추정).
06/22 (핫픽스 총력전) | "박소유(본인)" 직접 작성: 메시지 전송 느림 문제(완), 채팅 기록 로딩 성능 개선(완), 로딩 스켈레톤 UI(완), 리뷰 기능 버그(완), 관련 항목 개수 4개(최대 8개) 기준 확정(완).
06/24 | 2차 역할 분담: "안전결제 최종 배포 여부 결정", "AI 챗봇 껍데기 국제화" 담당(완료).
06/29 (메뚜기 작업, soyu 7개) | 모바일 공지가 글쓰기 버튼 가림(완), 회원가입 완료 안내 문구 오류(완), 관리자 대시보드 "총결제금액" 레이아웃 깨짐(완), 대시보드 모바일 그리드(완), 탭 타이틀 국제화 누락(완), 내정보 "본인인증 완료" 국제화 누락(완), 앱설정 지역 국제화 누락(완). 결제관리 페이지 모바일 깨짐은 완료 표기 없음(미해결 가능성).
06/30 (메뚜기 작업, soyu 5개) | 칸토Go 내 모임 보기 기능(완), kantoGo 공지 스크롤 버그(미완료 표기), 칸토Go 모바일 공지 처리(완), 지도 크기 확대 버튼(미완료 표기), 모바일 로그인 세로 스크롤 버그(미완료 표기).
07/01 | 성능 개선 분배(5페이지: 메인+칸토Go+구인구직목록): 메인(완), 칸토Go(완), 이용약관 1·4·5(완), 구인구직 목록(완) — 모두 완료.
07/02 | 디자인: 목록/페이지네이션 숫자 크기 축소, 방렌트·중고·구인구직 상세페이지 보더 삭제("소잉"). 성능 우선순위표: terms 5개 페이지 SSR 전환+ISR(완), /go 맵 skeleton 처리(완) — 임팩트 최대 항목 우선 처리.
07/05 | PC 버그 수정("pc-박소유-완"): 글쓰기 드롭다운 클릭 시 화면 좌측 밀림(완), 드롭다운 길이 과다(완), 드롭다운 하단 잘림 시 위쪽 열림 개선(완), 테스트 계정 등록(완), 지도 우측 여백 누락(완).

## 피드백
날짜 | 내용
05/29 (팀 전체) | "메인 화면이 중고거래라면 모두가 집중 후 다음 파트로 이동", "히어로 이미지 불필요(슬라이더로 대체)", "최소 10명 이상 사용 콘텐츠 필요", "국제화 공부 필요" — 박소유가 DB 설계/국제화를 다수 맡은 것과 연결됨.
06-02 / 06-16 멘토링 (팀 공통) | 컴포넌트 분리 기준, WBS 탑다운 작성법(1.5배 버퍼), AI 협업 방식(Plan=Sonnet/코드=Opus), 세션 종료 시 md 문서화 — "리팩토링 대상은 AI에게 추출시키기" 팁이 소유님의 DB/국제화/성능 작업과 관련성이 큼.

## WBS 업무 목록
작업명 | Phase | 상태 | 작업기간 | 담당 형태
프로토타입 및 깃헙 저장소 개설 | 기획 | 완료 | 2026-05-29 | 단독
기획 & 세부내용 정리 | 기획 | 완료 | 2026-05-29~06-05 | 공동(4인)
프로토타입 | 기획 | 완료 | 2026-05-30~06-06 | 공동(4인)
페이지 셀렉 및 피그마 작업을 위한 역할 분담 | 디자인 | 완료 | 2026-05-28~ | 공동(4인)
프로젝트 계층 구조 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(김도혁+1)
api 명세서 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(4인)
RSL 정책 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(김도혁+1)
URL Path / 컨벤션폴더 구조 | 기획 | 완료 | 2026-06-01~06-03 | 공동(4인)
중고거래 목록페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-05 | 단독
데이터베이스 구체화 | 개발 | 완료 | 2026-06-01~06-05 | 공동(4인)
supabase 자동생성타입 | 개발 | 완료 | 2026-06-06 | 단독
구인구직 상세페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-08 | 단독
구인구직 글쓰기페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-09 | 단독
2차 버그수정 | (미지정) | 완료 | 2026-06-15~06-17 | 공동(김도혁+1)
방렌트(rental) | 개발 | 완료 | 2026-06-15 | 공동(4인)
상세목록 이미지 크기 개선 | 개발 | 완료 | 2026-06-16~06-17 | 단독
2차 멘토링 7시~9시 | 멘토링 | 완료 | 2026-06-16 | 공동(전원+멘토)
3차 버그 수정 | QA | 완료 | 2026-06-15~06-19 | 공동(김도혁+1)
관리자(Admin) | 개발 | 완료 | 2026-06-19~06-21 | 공동(4인)
앞으로 해야할 것 | QA | 완료 | 2026-06-20 | 공동(4인)
1차 배포전 최종 수정 | QA | 완료 | 2026-06-18~06-19 | 공동(4인)
404 페이지 제작 | 개발 | 완료 | 2026-06-19 | 단독