## 요약
프로젝트 | Kanto (필리핀-한인 커뮤니티 플랫폼: 중고거래·방렌트·구인구직·번개모임)
대상 인원 | 김도혁 (GitHub: DoHyuk-Centric / DoHyck-Centric, email: clzlsdlwhgdk12@gmail.com)
조사 범위 | Git 커밋 전체 이력(전 브랜치) + Notion 회의록 19건 + 피드백 4건 + WBS 데이터베이스
총 커밋 수 | 358개 (전체 브랜치, 이메일 기준)
활동 기간 | 2026-05-29 ~ 2026-07-06 (약 5.5주)
보고서 생성일 | 2026-07-06
주요 기여 영역 | 채팅 시스템(1:1→플로팅 위젯), 프로필 페이지 전면 구현, 방렌트/구인구직/중고거래 URL 필터 아키텍처, 관리자(Admin) 운영 패널, 인증/로그인 보안(Redis), KTS·KPPS 신뢰도 점수 시스템, AI 챗봇(멀티 LLM), Kanto GO 지도 보조기능, SEO/성능 최적화, 공통 UI 시스템화, 접근성 개선
참고 | "제외 항목" 시트는 김도혁이 만든 기능 중 이후 다른 팀원이 삭제/대체한 사례입니다. 리팩터링성 대체(기능 유지)는 제외 대상에서 뺐습니다.

## 커밋 상세(전체)
# | 날짜/시간 | 커밋 해시 | 유형 | 기능 영역 | 커밋 메시지
1 | 2026-05-29 17:46 | 49da7ee06b | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: first Commit - 첫번째 커밋 : 리드미 내용 추가
2 | 2026-06-04 10:20 | 374ac371bd | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: Footer 컴포넌트 추가
3 | 2026-06-04 11:09 | 355dbb7c96 | chore(잡무) | 공통 UI/디자인시스템 | chore: Footer.tsx 공통 컴포넌트 폴더 위치 변경
4 | 2026-06-04 14:35 | 3422776838 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 스크롤 위치 기반 플로팅 버튼 컴포넌트 구현
5 | 2026-06-04 17:10 | 94a1e1532e | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: ProfileCardProps 타입 정의 추가
6 | 2026-06-04 17:10 | 93b82554f2 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: ProfileField 공통 컴포넌트 추가
7 | 2026-06-04 17:10 | 644e5eae75 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 페이지 및 ProfileCard 컴포넌트 추가
8 | 2026-06-05 13:23 | b6e88971a2 | feat(기능) | 중고거래 | feat: Type 값 정의 - Post(글) 타입 정의 - UsedGoods(중고마켓) 타입 정의 - 중고 마켓의 세부 타입정의로는 used_goods와 users로 크게 나뉩니다.
9 | 2026-06-05 13:34 | 6cbb41e113 | chore(잡무) | 프로필 페이지 | chore: 폴더 경로 변경 - app/profile에서 app/(user)/profile 폴더로 변경
10 | 2026-06-05 14:19 | 9775feecfe | feat(기능) | 중고거래 | feat: Supabase 서버 컴포넌트 쿼리 제작 - 중고나라 목록 조회, 상세 조회, 카테고리별 목록 조회 - 서버 컴포넌트 / 서비스 함수용 제작
11 | 2026-06-05 15:32 | d26c8adc7a | feat(기능) | 메인페이지 | feat: 메인페이지 개발 환경 구축
12 | 2026-06-05 16:46 | 076365bddf | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 타입 정의, Zustand 스토어 초안, @supabase/ssr 설치
13 | 2026-06-05 17:06 | fbce1e3d43 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 목록 및 채팅방 UI 구현
14 | 2026-06-06 10:58 | a75c32506d | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅방 실시간 메시지, 읽음 처리, 도배 방지 구현
15 | 2026-06-06 10:59 | 4c72de5c74 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅목록에서 채팅방으로 이동이 가능하니 채팅방은 제외
16 | 2026-06-06 12:41 | f5e3c9b07b | feat(기능) | 설계문서 | feat: 개발 홈 페이지에 DOCS 문서 주소 추가
17 | 2026-06-06 13:04 | 15bb77f3da | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 메시지 페이지네이션 및 도배 방지 구현
18 | 2026-06-06 13:25 | be0f52c2a7 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 시간 포멧 공통함수로 분리 - 채팅 목록에선 1일전, 1주전, 1달전과 같은 사용자 친화적 텍스트로 변경하는 로직 추가
19 | 2026-06-06 13:53 | e78153887b | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: Hooks로 분리 - 도배 방지 훅
20 | 2026-06-06 14:20 | 53442f9753 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 메시지 목록과 관련된 상태, ref, 함수를 hooks로 분리
21 | 2026-06-06 14:22 | 4872192aae | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 동일 상수를 하나로 합침
22 | 2026-06-06 14:42 | 643c530164 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 컴폰넌트 분리 - 채팅방 세부 컴포넌트로 분리
23 | 2026-06-06 14:51 | bbbb1b842e | refactor(리팩터링) | 채팅 시스템 | refactor: 채팅 목록 컴포넌트 및 Realtime 훅 분리
24 | 2026-06-06 15:21 | f58359beda | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 읽지 않은 메시지 수 표시 구현
25 | 2026-06-06 15:22 | b596f4f827 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 도배 1.5초에서 3초로 변경 - 사용자 도배 룰 강하게 변경
26 | 2026-06-06 15:51 | 032bfc87ae | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅방 날짜별 구분선 추가 - formatTime.ts에서 구분선 추가 (년도, 월, 일)
27 | 2026-06-06 15:53 | 3cd4e272e1 | docs(문서) | 채팅 시스템 | docs: 채팅 시스템 설계 문서 작성
28 | 2026-06-06 17:07 | f449a3a61f | fix(수정) | 구인구직 | fix: 구인구직 → 방 렌트로 변경
29 | 2026-06-07 14:42 | a99f979500 | 병합/기타 | 방렌트 | Merge branch 'develop' into feat/65-rental-details
30 | 2026-06-07 15:39 | 4be6f2e68f | 병합/기타 | 방렌트 | Merge branch 'develop' into feat/65-rental-details
31 | 2026-06-07 15:41 | 54b79497c7 | 병합/기타 | 방렌트 | Merge branch 'develop' into feat/65-rental-details
32 | 2026-06-07 18:57 | 9ecca8cd28 | feat(기능) | 방렌트 | feat: 렌탈 상세 페이지 및 타입 정의 추가
33 | 2026-06-07 19:30 | a80b562743 | feat(기능) | 방렌트 | feat: 숙소 정보 컴포넌트로 분리 제작
34 | 2026-06-07 19:40 | 0a3d44d6a4 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 게시물 정보 컴포넌트 분리
35 | 2026-06-07 19:40 | 078c223061 | feat(기능) | 방렌트 | feat: 집주인 정보 컴포넌트 분리
36 | 2026-06-08 10:56 | b4cabace03 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: Supabase 함수 로직 분리
37 | 2026-06-08 10:57 | 528369c2d3 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 디자인 수정
38 | 2026-06-08 11:32 | 956efb6097 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 오타 및 개선사항 반영
39 | 2026-06-08 11:51 | 3966473bd9 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 아이콘 변경 - 주차, 금고 아이콘 변경 - Car → SquareParking - Shield → Vault
40 | 2026-06-08 13:46 | 70776fdd26 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 이미지 캐러셀 애니메이션 구현
41 | 2026-06-08 14:39 | 97206b48cf | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 디자인 마진값 변경
42 | 2026-06-08 16:20 | 931bfcb5e5 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: Post Type 수정 - 중복제거 - 가독성 증가
43 | 2026-06-08 16:40 | 16e6f03cb1 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 함수 변경 - 포멧함수 수정
44 | 2026-06-08 17:56 | 27c0738710 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: Service 구조 변경안
45 | 2026-06-09 10:55 | bf5e2e453f | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 테일윈드 타이포그래피 추가 - 테일윈드에서 적용할 markDown 형태 디자인
46 | 2026-06-09 10:55 | dfc4241380 | feat(기능) | 약관/CMS | feat: Notion CMS이후 API 호출 함수 분리
47 | 2026-06-09 10:56 | 29e3d8c9d2 | feat(기능) | 약관/CMS | feat: 이용약관 페이지 초안 설계
48 | 2026-06-09 15:05 | 3f0de01296 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: add remark-gfm package for GFM markdown support
49 | 2026-06-09 15:05 | 1d64d72165 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: make getNotionContent accept dynamic pageId parameter
50 | 2026-06-09 15:06 | d1715b53a2 | feat(기능) | 약관/CMS | feat: add terms layout, TermsHeader, TermsNav, and loading skeleton
51 | 2026-06-09 15:06 | 051aa75b77 | feat(기능) | 약관/CMS | feat: apply dark theme and fix Notion page ID for each terms page
52 | 2026-06-09 15:06 | f751199163 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: add GlobalLayout for conditional Header/Footer/ScrollToTop rendering
53 | 2026-06-09 15:06 | de9625aebe | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: remove redundant Header/Footer/ScrollToTop from individual pages
54 | 2026-06-10 11:06 | 1c9308a11e | docs(문서) | 설계문서 | docs: URL 파라미터 기반 검색/필터 아키텍처 설계 문서 추가
55 | 2026-06-10 11:06 | 3e7bf7929f | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: URL 파라미터 공통 유틸리티 추가
56 | 2026-06-10 11:06 | 5d67eea36e | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인구직 목록 페이지 구현 (URL 파라미터 기반 검색/필터)
57 | 2026-06-10 11:06 | 51454e10d0 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 목록 페이지 URL 파라미터 기반 검색/필터 적용
58 | 2026-06-10 11:06 | 9bdb895a87 | feat(기능) | 방렌트 | feat: 방렌트 목록 페이지 URL 파라미터 기반 검색/필터 적용
59 | 2026-06-10 11:07 | 0bed30a0ca | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: EMPLOYEE_TYPES를 { id, label }[] 형태로 통일
60 | 2026-06-10 11:07 | f85055bb5e | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: useLikes 훅 제거
61 | 2026-06-10 11:23 | f27fadde43 | 병합/기타 | 구인구직 | Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into feat/115-jobListPage
62 | 2026-06-10 11:23 | f8d01e1248 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 수정
63 | 2026-06-10 11:32 | 34e5805cd3 | fix(수정) | 구인구직 | fix: CreateJobForm JSX 구조 오류 수정
64 | 2026-06-10 11:40 | 564d22de3b | refactor(리팩터링) | 구인구직 | refactor: job 타입을 목적별 파일로 분리 (컨벤션 통일)
65 | 2026-06-10 11:43 | 03f80d2b80 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 타입명 수정
66 | 2026-06-10 13:07 | 396538aa89 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 필터 검색창 초기 렌더 깜빡임 제거
67 | 2026-06-10 13:15 | 8b9a32287e | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: 좋아요 토글 DB 로직을 공통 toggleLike 함수로 추출
68 | 2026-06-10 13:37 | 0231c42970 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 찜목록 조회 및 추가 삭제 분리 - 서버 컴포넌트: 삭제/추가 - 클라이언트 컴포넌트: 조회
69 | 2026-06-10 14:09 | d2d4fd69d8 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 함수명 추가
70 | 2026-06-10 14:27 | 7257e4b7e6 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: handleLike, useCurrentUserId를 커스텀 훅으로 분리
71 | 2026-06-10 14:35 | 888a0ed810 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 모바일에서 보이도록 수정
72 | 2026-06-10 16:26 | dd8d023157 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인구직 목록 페이지 UI 개선 및 인기 공고 섹션 추가
73 | 2026-06-10 23:22 | ead3a3e09b | feat(기능) | 메인페이지 | feat: 히어로 섹션 제작
74 | 2026-06-10 23:49 | e74f4e5c47 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 메인 검색 바 구현
75 | 2026-06-10 23:49 | 7416cd5b3f | feat(기능) | 메인페이지 | feat: 인기 Popular.tsx 초안
76 | 2026-06-10 23:50 | 7527b5586f | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 모바일, 데스크탑 UI 제작
77 | 2026-06-10 23:50 | c79792dc06 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 개발환경 라우트 주소 변경
78 | 2026-06-10 23:50 | f7dba828ef | feat(기능) | 메인페이지 | feat: mainPage를 담당하는 tsx파일 - 해당 파일은 메인페이지의 중심이 됩니다.
79 | 2026-06-11 00:11 | 09b9826c89 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 인기 뱃지 ui 제작
80 | 2026-06-11 00:13 | 0934eca01e | feat(기능) | 메인페이지 | feat: MainCard 컴포넌트 제작 - 재사용을 위해서 컴포넌트화 - PopularList.tsx에서 DB를 조회해 items 객체로 변환 -> 객체의 형태로 전달해 item 인자값으로 받으며 꺼내쓰는 방식을 선택
81 | 2026-06-11 00:14 | 3d0a8e4f93 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 카드를 먼저 예시로 생성 - 이후 중고거래 외에도 방렌트, 구인 구직 카드를 꺼내 쓸수있도록 설계 구상이 필요함
82 | 2026-06-11 00:21 | 7c0b0909f9 | chore(잡무) | 구인구직 | chore: 파일 네이밍 변경 - useJob.ts -> job.ts - 네이밍 컨벤션을 지키기 위해서 수정
83 | 2026-06-11 10:08 | eab11f716a | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 각페이지 카드 컴포넌트 제작 및 supabase 조회
84 | 2026-06-11 10:17 | 424ad67ecf | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 공통함수 제작 - 하트 LikeButton - Supabase 조회 및 등록 함수 연결
85 | 2026-06-11 10:29 | 691bc24189 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 공통함수 사용 - useJobLike.ts 삭제
86 | 2026-06-11 10:29 | 30fdb2f7f2 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 공통함수 사용
87 | 2026-06-11 10:29 | 0d6df18c3b | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 공통함수 사용
88 | 2026-06-11 10:30 | fb10d7f7e1 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 공통함수 사용
89 | 2026-06-11 10:30 | 6b09f33e5e | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 디자인 개선 - 호버시 색상 변경 및 마우스 pointer로 교체
90 | 2026-06-11 11:17 | 9f54b7d1cb | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 인기목록 데스크탑 버튼형태로 개선
91 | 2026-06-11 13:15 | d8d69230f2 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 주석변경 및 재 푸쉬
92 | 2026-06-11 13:15 | 8887d3d88c | 병합/기타 | 메인페이지 | Merge branch 'feat/130-mainPage' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into feat/130-mainPage
93 | 2026-06-11 13:16 | b4200104fc | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 구조분해
94 | 2026-06-11 14:01 | f9f4aa8892 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 구조분할
95 | 2026-06-11 22:46 | 94e6b90507 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: tempId로 낙관적 메시지 교체 방식 개선
96 | 2026-06-11 23:06 | 249ef5d02a | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 리뷰 할당 문서작성 - 각 할당에 맞게 분배
97 | 2026-06-11 23:20 | a309b06e61 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 리뷰 개선 - useChatMessages deps 추가 및 Notion API fallback
98 | 2026-06-11 23:25 | a006a10dc3 | fix(수정) | 중고거래 | fix: usedgoods/[id] 서버 클라이언트 전환 및 서비스 분리
99 | 2026-06-11 23:27 | 1dad37be55 | fix(수정) | 중고거래 | fix: UsedGoodsDetail status 타입 충돌 수정
100 | 2026-06-11 23:34 | 8233c5ffee | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: useChatRoomRealtime useEffect 의존성 원시값으로 교체
101 | 2026-06-11 23:38 | 80cee15bb6 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: useSpamPrevention setInterval cleanup 추가
102 | 2026-06-11 23:39 | 4fc4b210a6 | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 리뷰 할당 문서 우선순위 요약 업데이트
103 | 2026-06-11 23:43 | 0f536b9f8c | fix(수정) | 인프라/CI | fix: NOTION env non-null 단언 제거 및 undefined 방어 처리
104 | 2026-06-11 23:44 | 0f71ad2204 | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 할당 문서에 status 필터 누락 항목 추가 (헬근)
105 | 2026-06-12 00:00 | 3a93a704db | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: currentUserId 서버 단일 경로로 통합
106 | 2026-06-12 00:04 | 018c5876c3 | fix(수정) | 중고거래 | fix: UsedGoodsDetail post_type 타입 충돌 수정
107 | 2026-06-12 00:29 | 45e3ba1309 | refactor(리팩터링) | 약관/CMS | refactor: 약관 페이지 TermsContent 공통 컴포넌트로 분리
108 | 2026-06-12 00:35 | 13d9dd5b53 | perf(성능) | 성능 최적화 | perf: 개발 환경 Notion API 인메모리 캐시 추가
109 | 2026-06-12 14:59 | 890f2103c9 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 파비콘 아이콘 생성
110 | 2026-06-12 17:10 | c118b46a51 | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: page-container 공통 클래스 추출 및 적용
111 | 2026-06-12 17:28 | c7c1acb5a8 | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: page-title / page-title-lg 공통 클래스 추출 및 적용
112 | 2026-06-12 17:30 | 9673d65ad6 | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: section-header 공통 클래스 추출 및 적용
113 | 2026-06-12 17:35 | 49dc5b57ef | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: EmptyState 컴포넌트 추출 및 card-like-btn/dropdown-item 클래스 추가
114 | 2026-06-12 17:37 | 827463b5fb | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: page-wrapper 공통 클래스 추출 및 적용
115 | 2026-06-12 17:47 | 7fba66aea1 | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: teal 버튼 통합 — shadcn variant=teal 및 .btn-primary CSS 클래스 도입
116 | 2026-06-13 12:01 | f94088e279 | fix(수정) | 공통 UI/디자인시스템 | fix: ContentCard 공통 컴포넌트 제작 - 모든 페이지 카드 컴포넌트의 형식이 동일한 디자인과 마크업 구조를 갖도록 하나의 공통된 패턴으로 적용
117 | 2026-06-13 12:13 | 36e0c0728d | refactor(리팩터링) | 중고거래 | refactor: usedgoods CSS 패턴 통합 및 ContentCard 적용
118 | 2026-06-13 13:50 | 5e092529a8 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: WCAG 2.1 AA 기준 접근성 전면 개선
119 | 2026-06-13 14:22 | f09c6cca12 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: Header.tsx에서 supabase 쿼리 + 실시간 구독형 함수 로직 분리
120 | 2026-06-14 00:18 | 292fd439ba | refactor(리팩터링) | 프로필 페이지 | refactor: 프로필 페이지 서버 컴포넌트 전환 및 인증 초기화 개선
121 | 2026-06-14 00:18 | f8a51f0b05 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 카드 오케스트레이터 및 탭 네비게이션 컴포넌트 분리
122 | 2026-06-14 00:18 | bdae91379c | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 정보 섹션 및 아바타 업로드 컴포넌트 추가
123 | 2026-06-14 00:18 | df42d3bc2f | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 거래 후기, 알림 설정, 차단 사용자 섹션 컴포넌트 추가
124 | 2026-06-14 00:18 | 5c6064c712 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 앱 설정 섹션 추가 (지역 설정, 언어 설정, 소셜 계정 연동)
125 | 2026-06-14 00:19 | 31be126dcd | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 회원 탈퇴 API Route 및 Supabase Admin 클라이언트 추가
126 | 2026-06-14 00:19 | 7056c83564 | docs(문서) | 프로필 페이지 | docs: 프로필 페이지 기술 설계 문서 추가
127 | 2026-06-14 00:58 | 89e5e3c0f9 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 소프트 딜리트 기반 회원 탈퇴 재설계
128 | 2026-06-14 00:58 | b9e36bb7fe | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 탈퇴 예정 배너 및 프로필 철회 UI 추가
129 | 2026-06-14 00:58 | 28c04597fa | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 탈퇴 예정 계정 기능 제한 (찜하기, 글쓰기)
130 | 2026-06-14 00:59 | 3d228b77f2 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 탈퇴 예정 계정 create 페이지 서버사이드 접근 차단
131 | 2026-06-14 00:59 | 6d94e22bdb | docs(문서) | 프로필 페이지 | docs: 회원 탈퇴 기술 설계 문서 추가
132 | 2026-06-14 01:02 | cbe31ede18 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: GlobalLayout useRef 렌더 중 접근 lint 에러 수정
133 | 2026-06-14 13:34 | 6aa82fa60d | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 로그인 상태에서 로그인 회원가입 페이지 접근 차단
134 | 2026-06-14 15:22 | ad067160de | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 카테고리 알람 기능 함수 추가
135 | 2026-06-14 16:21 | eded1c49a7 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 알림 설정 DB 연동 및 새 게시글 알림 구현
136 | 2026-06-14 16:27 | 1863955db7 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 함수 분리 - 로직이 복잡해서 useAlertSetting 함수 분리
137 | 2026-06-14 16:30 | 36f096a05f | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 알림 설정 DB 연동 및 새 게시글 알림 구현
138 | 2026-06-14 16:35 | cec93e3c4c | refactor(리팩터링) | 프로필 페이지 | refactor: 프로필 페이지 로직 hook 분리 및 접근성 개선
139 | 2026-06-14 16:37 | a6d13e02c9 | refactor(리팩터링) | 프로필 페이지 | refactor: 프로필 섹션 컴포넌트 sections/ 하위 폴더로 분리
140 | 2026-06-14 16:52 | b49fd3ed6d | refactor(리팩터링) | 공통 UI/디자인시스템 | refactor: 서버 컴포넌트 함수 사용 - 기존에 연결하기, 연결됨이 브라우저에서 로드되어서 브라우저에서 누를경우 버튼이 안보이다가 보이는 현상 - 카테고리가 뒤늦게 나타나는 현상 개선
141 | 2026-06-14 17:08 | 8343dab638 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 페이지 알림·관심 카테고리·키워드 기능 구현 및 코드 구조 개선
142 | 2026-06-14 17:10 | 624281544a | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서에서 스켈레톤 내용 삭제
143 | 2026-06-15 11:31 | 950a363842 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: api/user 라우트의 삭제된 supabaseServer import를 createClient로 교체
144 | 2026-06-15 13:08 | 6aee808423 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: useAlertSettings 낙관적 업데이트 실패 시 이전 상태로 롤백
145 | 2026-06-15 14:27 | e40331809c | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 폼 개선 및 서버사이드 인증 API 추가
146 | 2026-06-15 14:43 | 1e9a50e885 | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 로그인 이미지 개선
147 | 2026-06-15 16:10 | e65ae8d3b5 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 회원가입 페이지 컴포넌트 분리 및 약관 Notion CMS 연동
148 | 2026-06-15 14:27 | 012e973f17 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 로그인 폼 개선 및 서버사이드 인증 API 추가
149 | 2026-06-15 14:43 | 697f129ff4 | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 로그인 이미지 개선
150 | 2026-06-15 16:10 | 1abe82f333 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 회원가입 페이지 컴포넌트 분리 및 약관 Notion CMS 연동
151 | 2026-06-15 16:13 | 700464bbae | 병합/기타 | 인증/로그인 | Merge branch 'fix/196-loginsignup' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into fix/196-loginsignup
152 | 2026-06-15 16:21 | d5a307bf95 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: redis 연결 - redis와 upstash를 사용하여 사용자의 IP를 조회해 5회이상 로그인 실패시에 IP를 5분간 로그인 불가능 상태로 제한
153 | 2026-06-15 17:05 | 1ed095b0be | fix(수정) | 약관/CMS | fix: 약관페이지 자동화 - 기존에 매번 수동으로 작성하던 내용을 노션 CMS에서 제목에 따라 즉각적으로 새롭게 갱신되도록 하였음
154 | 2026-06-15 17:40 | df07726052 | fix(수정) | 메인페이지 | fix: Hero 섹션 개선
155 | 2026-06-15 17:54 | 19da1f8091 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 헤더 로고 이미지 비율 개선
156 | 2026-06-15 18:01 | dc8b236cdc | fix(수정) | 약관/CMS | fix: 이용약관 페이지 라우터 변경에 따라 주소값 변경 - 기존에 위치기반 서비스는 제외하고 청소년 보호정책으로 수정
157 | 2026-06-16 01:06 | cb9936a913 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 플로팅 채팅 위젯 구현 및 채팅 라우트 제거
158 | 2026-06-16 14:32 | c93e7ba0e2 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅방 나가기 기능 구현
159 | 2026-06-16 14:37 | e98f4540ac | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: RealTime 방 나가기 기능 추가
160 | 2026-06-16 15:05 | 3bcd538632 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: onLeave함수를 props로 넘겨서 뒤로가기 버튼을 눌렀을때 목록에서도 보여지도록 개선
161 | 2026-06-16 15:32 | aded8210a7 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 조회수 증가 RPC 함수 구현 및 상세 페이지 연결
162 | 2026-06-16 15:39 | 94a1b11874 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 타입에러 - users(*) 전체 선택으로 개선
163 | 2026-06-16 15:52 | a21c468dcf | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: viewCountUp함수를 각 페이지마다 적용
164 | 2026-06-16 16:00 | fd0a949518 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 콘솔로그 삭제
165 | 2026-06-16 16:21 | a7d953890a | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 경고 개선
166 | 2026-06-16 16:44 | 518c0eb79f | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: FloatingChatWidget 공유 컨테이너로 GlobalLayout 개선
167 | 2026-06-16 16:46 | 06e70a30e9 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' into fix/224-scrolltotop-titlelimits
168 | 2026-06-16 17:03 | 488d1a5937 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 컴포넌트 위치 개선
169 | 2026-06-16 17:14 | b03e6025f3 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: ScrollToTop + 버튼은 필요한 페이지에서만 보여지도록 개선 - 내 정보, 찜 목록, 상세 목록에선 불필요하다고 판단해서 해당 페이지에선 path를 조회해 안보이도록 개선
170 | 2026-06-16 17:19 | f39443e798 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 로그인 상태에만 글쓰기 버튼이 보여지도록 개선 - Auth를 관리하는 Zustand 전역상태 관리를 참조
171 | 2026-06-16 17:41 | 11f8f85f75 | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 스크롤 방향 기반 버튼 노출 및 로그인 상태·경로별 글쓰기 버튼 조건 추가
172 | 2026-06-16 18:58 | 0c2a847a6c | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 제목 영역 글자수 최대 64자로 제한
173 | 2026-06-17 11:35 | a8fb481349 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: supabase.ts 재생성
174 | 2026-06-17 14:16 | dfbfaf3af3 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 카테고리 필터 모달 및 검색 시 일괄 적용
175 | 2026-06-17 14:54 | fc9b0cb5dd | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 헤더 모바일 스크롤 숨김/표시 구현
176 | 2026-06-17 15:18 | a745657751 | design(디자인) | 메인페이지 | design: 메인페이지 카드컴포넌트 썸네일이미지 세로 중앙에 위치되도록 개선
177 | 2026-06-17 16:29 | 28f3872a38 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 중고거래·방렌탈·구인구직 채팅 버튼 통일
178 | 2026-06-17 16:59 | ce72c43a72 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 버튼 통일 및 구인구직 담당자 정보 작성자 연동
179 | 2026-06-17 17:29 | 6d8c38dfdf | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 로그아웃 확인창이 헤더 영역에 갇혀 뜨는 버그 수정
180 | 2026-06-18 01:08 | ef3b93915c | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인 공고 근무요일·시간협의·우대사항 태그 DB 스키마 및 타입 확장
181 | 2026-06-18 01:08 | 32932049e4 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인 글쓰기 근무요일·시간협의 입력 및 우대사항 카테고리 모달 추가
182 | 2026-06-18 01:08 | acaeaf9302 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인 카드 반응형 4단 레이아웃 및 근무시간·D-day 표시
183 | 2026-06-18 01:08 | 53a2360790 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인 상세 페이지 표시 보강 및 UI 개선
184 | 2026-06-18 01:09 | fbd3c16873 | docs(문서) | 구인구직 | docs: 구인구직 카드·글쓰기·상세 작업 문서 정리 (1~4차)
185 | 2026-06-18 02:07 | 825f86b6f2 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 머지 오류 오탈자 수정
186 | 2026-06-18 08:21 | f5778a7454 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 국제화 추가
187 | 2026-06-18 08:38 | 59c4239d67 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅 unread 배지 미소거 및 빈 채팅방 생성 버그 수정
188 | 2026-06-18 10:04 | bb1b97a342 | chore(잡무) | 구인구직 | chore: job.ts 폴더 이동
189 | 2026-06-18 10:09 | 42e7e00892 | fix(수정) | 구인구직 | fix: job -> jobs로 변경
190 | 2026-06-18 10:54 | b3f0c5802b | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: admin 글 관리 페이지 추가
191 | 2026-06-18 11:27 | 65dde9c37b | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 예약중 기능 및 관련 문서 추가
192 | 2026-06-18 11:45 | 5cefd376f6 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 판매완료 기능 추가
193 | 2026-06-18 15:11 | 6fa7a0d92a | fix(수정) | 인프라/CI | fix: ci.yml 추가 - Github Action에서 타입에러나 빌드 오류가 있는 코드가 있을 경우 자동으로 차단되도록 도와줌
194 | 2026-06-18 15:15 | ad3fd050bb | chore(잡무) | 인프라/CI | chore: sync package-lock.json
195 | 2026-06-18 15:26 | 5aa52a2334 | chore(잡무) | 인프라/CI | chore: npm ci -> npm install
196 | 2026-06-18 15:35 | 1f393d3ba6 | fix(수정) | 인프라/CI | fix: CI env 추가
197 | 2026-06-18 16:20 | 14bae3242c | fix(수정) | 중고거래 | fix: 중고거래 게시물 작성시에 이미지는 최소 1장이 올라갸아한다. - 필수 입력란이 모두 입력되지 않은경우 버튼이 활성화 되지 않는다. - 이미지를 최소 1장 넣지 않을경우 아래에 빨간색 텍스트가 표시
198 | 2026-06-18 16:35 | c7c6799a7c | fix(수정) | 공통 UI/디자인시스템 | fix: single() -> maybeSingle()로 변경 - 신고 버튼을 눌러 모달이 열릴때 406 에러를 발생시켰는데 이는 사용자가 해당 게시물을 신고한적이 있는지 판단하기 위한 함수임 - 한명의 유저는 하나의 게시물만 신고가 가능하도록 하기 위한 함수에서 검증중에 검증 결과가 정확히 1건일때만 사용하는것이지만 그렇지 않은 경우도 있기 때문에 maySingle을 사용해서 0건일때도 보장을 해주어야한다.
199 | 2026-06-18 17:02 | d44da8ff22 | fix(수정) | 구인구직 | fix: 구인구직 i18n 누락 항목 보완
200 | 2026-06-18 17:14 | 8695094702 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 날짜 국제화 개선 - 날짜가 한국어로만 나오며 국제화 등록이 따로 없어서 새롭게 등록
201 | 2026-06-18 17:46 | 520fcb7719 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 네비게이션 1023px이하는 숨김
202 | 2026-06-18 17:51 | c93bce2ff8 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 뱃지 렌더링 방식 Props 방식 개선
203 | 2026-06-18 17:59 | 51bb03cd9e | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: unread 원자 증가 개선 - 동시 메시지가 날아올경우 오류를 발생합니다. - 1:1에서는 흔치 않은 버그지만 개선해주는게 좋습니다.
204 | 2026-06-18 18:03 | 7c319407bb | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: DB에 RPC 함수 추가
205 | 2026-06-18 22:24 | 1fc6855451 | design(디자인) | 구인구직 | design: 구인구직 디자인 개선
206 | 2026-06-18 23:05 | 8030885b86 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 회사 로고 구현
207 | 2026-06-18 23:15 | de9ecf6323 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 회사정보 UI 개선 - 로고 추가
208 | 2026-06-18 23:19 | 9ab87a8eca | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: company_logo 필드 추가
209 | 2026-06-19 11:45 | 421e08e5c7 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 글 관리 페이지 레이아웃 개편 및 게시글 상세 드로어 추가
210 | 2026-06-19 11:48 | f176938547 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat (admin)/layout.tsx — 가드 추가
211 | 2026-06-19 12:37 | 144d463054 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 어드민 패널 기능 대폭 개선
212 | 2026-06-19 12:40 | fcf2cfff6d | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: develop 브랜치 충돌 해결
213 | 2026-06-19 13:07 | 76a90af6a7 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: TypeScript 타입 에러 수정
214 | 2026-06-19 13:09 | 8fe28ab52f | chore(잡무) | 관리자(Admin) | chore: adminPosts.ts develop 충돌 해결 (handled_at, FK 힌트 유지)
215 | 2026-06-19 15:00 | 3bb6c0af68 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 관리자 대시보드 인기 게시글 Top 5 카드에 상세 페이지 링크 추가
216 | 2026-06-19 15:17 | d59b11e33e | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 관리자 신고 내역 상세에서 유저 프로필 및 원본 게시글 링크 연결
217 | 2026-06-19 16:13 | c447afdc88 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 로고명 변경에 따른 코드 수정
218 | 2026-06-21 12:32 | 2cb5230d07 | fix(수정) | 인프라/CI | fix: middleware -> proxy로 변경
219 | 2026-06-21 12:54 | d4f98b2dd8 | hotfix(긴급수정) | 약관/CMS | hotfix: terms 페이지 Notion API 재호출 문제 해결
220 | 2026-06-21 13:20 | 05b2c843ef | feat(기능) | 약관/CMS | feat: 약관 페이지 다국어(EN/FIL) 지원 추가
221 | 2026-06-21 13:21 | 1c7757fa67 | docs(문서) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | docs: 시스템 설계 구조 설계 - 인기 게시물 지정 공식 - 사용자 신뢰도 공식
222 | 2026-06-21 13:21 | 04ebaa4568 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix/v1.0.1' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix/v1.0.1
223 | 2026-06-21 13:58 | a3d52595d0 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: Context7, playwright, next 개발 도구 mcp 추가 적용
224 | 2026-06-21 14:41 | 3592b09972 | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서 분류
225 | 2026-06-21 14:41 | 71297e08b8 | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 리드미 수정
226 | 2026-06-23 09:54 | cdfa48c2b8 | fix(수정) | 인증/로그인 | fix: 비로그인시에 각 카테고리 상세페이지에서 보여지던 판매자정보 개선 및 통일
227 | 2026-06-23 10:37 | d0a439ec79 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 로그인 Requier 모달 로직 적용 - 채팅하기, 신고하기, 메인페이지 글쓰기
228 | 2026-06-23 13:46 | f2bf299375 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 시스템 메시지 추가 - 예약중 버튼을 누르면 DB에 시스템 메시지 추가
229 | 2026-06-23 14:32 | a58420afa3 | docs(문서) | AI 챗봇 | docs: AI 모듈 설계 문서 제작
230 | 2026-06-23 16:02 | c40bfab105 | feat(기능) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | feat: KTS·KPPS 점수 시스템 DB 마이그레이션 및 타입 추가
231 | 2026-06-23 16:03 | ce5a092185 | feat(기능) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | feat: 프로필 페이지 망고 지수 UI 구현
232 | 2026-06-23 16:03 | 97172db39f | docs(문서) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | docs: KTS·KPPS 구현 내역 문서 작성
233 | 2026-06-23 16:08 | 1ca943b4ef | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 재사용을 위해 컴포넌트 분리
234 | 2026-06-23 16:53 | 7673f46d5b | feat(기능) | KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | feat: KPPS 기반 인기 뱃지 기능 구현
235 | 2026-06-23 17:44 | 7271450908 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 지도 위성 버튼 제거 및 카테고리 단축 설계 - 현재 화면에 보이는 위치 기반으로 카테고리가 등장 - 카테고리를 열었다 닫았다 가능한 버튼
236 | 2026-06-23 17:50 | e0f98cc6d1 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 디자인 변경
237 | 2026-06-23 17:51 | a759742795 | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge branch 'feat/371-mapNav' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into feat/371-mapNav
238 | 2026-06-23 17:53 | 05ed1f1291 | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge branch 'develop' into feat/371-mapNav
239 | 2026-06-23 17:50 | 6e69a26c33 | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 디자인 변경
240 | 2026-06-23 17:54 | b6fbf14730 | 병합/기타 | Kanto GO(지도/번개모임) | Merge branch 'feat/371-mapNav' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into feat/371-mapNav
241 | 2026-06-23 17:58 | e0afe7d220 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 머지 충돌 해결
242 | 2026-06-24 09:20 | 2246dadb29 | feat(기능) | 비즈니스 페이지(철회) | feat: 업종 소분류 데이터 추가 및 비즈니스 페이지 기반 작업
243 | 2026-06-24 09:24 | 2e9d1e60ab | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 타입에러 수정
244 | 2026-06-24 10:54 | 84cd5f170d | 기타 | 비즈니스 페이지(철회) | Revert "Merge pull request #379 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/377-business-page"
245 | 2026-06-24 11:56 | 3fbc57c2f1 | feat(기능) | AI 챗봇 | feat: chatBot 채팅방, UI 구현 - 플로팅 메시지에 나오도록 개선, 기존에 채팅방이 메시지 아이콘 위에 떳지만 이젠 좌측에 배치되도록 개선 - 모바일에서 채팅, AI챗봇이 열리면 각각의 버튼이 사라지게 개선
246 | 2026-06-24 13:31 | c3174bde2e | design(디자인) | AI 챗봇 | design: 챗봇 초기 메시지값 수정
247 | 2026-06-24 15:20 | c2c5b99f6e | feat(기능) | AI 챗봇 | feat: AI API router 구현
248 | 2026-06-24 15:51 | ca48115571 | feat(기능) | AI 챗봇 | feat: AI 연동
249 | 2026-06-24 15:52 | 1803644b82 | 병합/기타 | AI 챗봇 | Merge branch 'develop' into feat/384-aichatbot
250 | 2026-06-24 16:59 | 285ecbbb4e | feat(기능) | AI 챗봇 | feat: AI 반영 - Groq, Cerebras, Gemini 모두 사용 - 시도 실패시 AI가 돌아가며 대답
251 | 2026-06-24 17:04 | 09c7e93659 | fix(수정) | 설계문서 | fix: 문서명 수정
252 | 2026-06-24 17:42 | 157170a823 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅방 좌측으로 열리도록 개선
253 | 2026-06-24 17:47 | 5c00b09855 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 채팅방이 사라지는 시스템 메시지 수정
254 | 2026-06-25 10:48 | 6d103e1272 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 운영 관리 페이지 구현 및 공지 점검 구현 - 공지 점검 페이지 구현
255 | 2026-06-25 11:13 | 62547431d5 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 운영관리 페이지 폴더구조 변경 - 콘텐츠 관리 페이지 구현 - 금칙어 관리와 스팸관리 분리
256 | 2026-06-25 13:04 | 7d8c04ee3b | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 권한 관리 페이지 구현
257 | 2026-06-25 13:09 | e53338bea5 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 감사 로그 페이지 구현
258 | 2026-06-25 13:45 | 89337d53bc | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 관리자 공지 관리 Supabase API 구현
259 | 2026-06-25 13:58 | b9d051db8c | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 유저페이지 헤더 개선 - 공지사항이 보여지도록 하며, 정지와 공지사항이 동시에 있는 경우 < 1/2 > 와 같은 형태로 넘길 수 있음
260 | 2026-06-25 14:05 | b0f06a417e | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 활성 공지가 다수일때는 여러개 공지가 보이도록 개선
261 | 2026-06-25 14:50 | e60bbc24da | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 콘텐츠 관리 기능 구현 - 금칙어·스팸 설정 DB 연동
262 | 2026-06-25 14:59 | c569a37f97 | feat(기능) | 채팅 시스템 | feat: 채팅 도배 감지 연동, 게시물 URL 제한 연동
263 | 2026-06-25 16:04 | 6dae5aa1f2 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 통계 모니터링 페이지 구현 및 Sentry 에러 로그 연동
264 | 2026-06-25 16:24 | cc22112361 | feat(기능) | 성능 최적화 | feat: 성능 오류로그 카테고리로 분류 - 성능과 오류로그는 sentry를 참고해 합계합니다
265 | 2026-06-25 16:59 | a96d7519d5 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 감사 로그 페이지 구현 및 super_admin 권한 체계 정비
266 | 2026-06-25 17:03 | 675b50e23e | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 사용자 인터렉션 cursor-pointer 추가
267 | 2026-06-26 01:03 | 949293d66c | refactor(리팩터링) | 관리자(Admin) | refactor: 어드민 콘텐트 영역 리팩토링 - 추가된 기술 TanStack Query 도입 : 가독성, 렌더링 반복, 성능 개선 - 파일 책임 분리, 서버와 UI 상태 분리 - useEffect함수 내부에 setState 관련 경고를 개선 - 탭을 이동해도 30초 이내의 불필요한 재요청 차단 - 각각의 파일들이 모두 독립성을 갖도록 설계 하기 위해서 캡슐화 - 스팸에서 서버값과 로컬 draft 분리로 저장 전 수정 상태 관리가 명확 - 템플릿을 저장할 경우 전체 목록을 재요청하는것보다 캐시만을 교체하도록 했음 (GET 요청 절약)
268 | 2026-06-26 10:12 | 26fdc99e78 | refactor(리팩터링) | 인증/로그인 | refactor: 관리자 통계 모니터링 리팩토링 - 각 세션별로 별도 구현
269 | 2026-06-26 11:05 | 26b66f2341 | refactor(리팩터링) | 관리자(Admin) | refactor: 권한관리 컴포넌트 분리 design: 모바일 반응형 개선
270 | 2026-06-26 11:13 | e2b9c87ce1 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 독립 컴포넌트 분리
271 | 2026-06-26 11:51 | 983ec78454 | design(디자인) | 관리자(Admin) | design: 관리자 로고 작업
272 | 2026-06-26 12:25 | d9871969f0 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 게시글 관리 개선 및 버그 수정 - 커뮤니티 개념 삭제 - neq 함수를통해 meetup 카테고리 제외
273 | 2026-06-26 12:25 | 4ad411b257 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 게시글 관리 개선 및 버그 수정 - 커뮤니티 개념 삭제 - neq 함수를통해 meetup 카테고리 제외
274 | 2026-06-26 11:51 | 7e25d485df | design(디자인) | 관리자(Admin) | design: 관리자 로고 작업
275 | 2026-06-26 15:50 | 89f7a37f42 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into develop
276 | 2026-06-26 16:29 | ed1a7e57ae | docs(문서) | 설계문서 | docs: 클로드 평가 보고서 추가
277 | 2026-06-27 12:43 | 30e3809dc5 | feat(기능) | SEO | feat: SEO 메타데이터 최적화 구현
278 | 2026-06-27 13:13 | d2746f7cd3 | feat(기능) | SEO | feat: 동적 페이지 JSON-LD 구조화 데이터 추가
279 | 2026-06-28 12:32 | 77d1a1d558 | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 관리자 페이지 반응형 개선 - 테이블 -> 카드형태로 개선 - 페이지네이션 버튼 최적화 - 카테고리 개선
280 | 2026-06-28 12:46 | c886ee4dbf | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: PR요청시 Avarta 정의가 사라져 에러 발생 - src/components/go/MeetupAvatar.tsx 생성 (develop과 동일) - go/page.tsx에서 로컬 Avatar 함수 제거 → MeetupAvatar 임포트로 교체
281 | 2026-06-28 12:48 | 85344c6d28 | 병합/기타 | 관리자(Admin) | Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into fix/428-admin-responsive
282 | 2026-06-28 12:49 | f2ed0c8832 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: MeetupAvatar 컴포넌트 중복 제거
283 | 2026-06-28 15:09 | 1ccbd15be9 | refactor(리팩터링) | 기타/버그수정 | refactor: 모바일 공지 배너를 탭 배지 + 모달 방식으로 개선
284 | 2026-06-28 15:40 | d8d180dd00 | fix(수정) | 공통 UI/디자인시스템 | fix: 모바일 공지 탭 버튼 press 효과 및 헤더 이격 개선
285 | 2026-06-28 15:53 | 2d7aeffcfd | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 푸터 개편 - 미구현 항목 제거 - 컨텐츠가 작아져 전체적으로 깔끔하게 디자인 개선
286 | 2026-06-28 15:58 | e8a130e109 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: UnifiedBanner effect 내 setState 제거 (react-compiler 규칙)
287 | 2026-06-28 16:03 | 27b714081c | fix(수정) | 설계문서 | fix: Kanto GO! 링크 추가 및 법적 문서는 _blank 추가
288 | 2026-06-28 17:10 | 03bc4d2442 | feat(기능) | 중고거래 | feat: 중고거래 글쓰기 폼 UI 개선 및 UX 강화
289 | 2026-06-28 17:21 | acd879870b | feat(기능) | 글쓰기 폼 UX | feat: 이미지 드래그 업로드 추가
290 | 2026-06-28 17:58 | 0113d154cc | feat(기능) | 구인구직 | feat: 구인공고·방 올리기 글쓰기 폼 UI 템플릿 통일
291 | 2026-06-28 18:12 | 16ce2b90e2 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 등록하기 페이지 UI 개선 및 구인공고·방 올리기 폼 완성
292 | 2026-06-29 09:36 | 4098a2b866 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | index on develop: 097dae4 Merge pull request #430 from FRONTENDBOOTCAMP-17th/feat/427-metaData
293 | 2026-06-29 09:36 | 37e1ec2adf | 병합/기타 | 기타/버그수정 | On develop: WIP: ImageUploadField and form changes
294 | 2026-06-29 09:55 | f24ecd85f3 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 오류 해결
295 | 2026-06-29 10:00 | 0157f8151a | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 메니페스트 json파일 제거
296 | 2026-06-29 10:40 | 6de6864bd5 | fix(수정) | 구인구직 | fix: 병합 개선 구인 공고 - 병합중에 오류로 버튼 2개 생긴것 수정 - 병합중 오류로 생긴 input 높이가 안맞는것 개선
297 | 2026-06-29 13:07 | 9461398c33 | fix(수정) | SEO | fix: SEO 메타데이터 보완 및 OG 이미지 개선
298 | 2026-06-29 13:43 | b0af10becf | fix(수정) | 중고거래 | fix: used_goods 신규 작성 시 location_type NOT NULL 오류 수정
299 | 2026-06-29 13:54 | 8be7851a59 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 조회수 증가 RPC 함수 추가 및 after() 컨텍스트 오류 수정
300 | 2026-06-29 14:14 | d1789a4f74 | fix(수정) | 중고거래 | fix: 중고거래·부동산 이미지 업로드 한글 파일명 오류 수정
301 | 2026-06-29 14:20 | c910ff351b | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 프로필 사진 즉시 저장 UX 개선
302 | 2026-06-29 14:38 | 6ef0718a19 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 모바일 네비게이션에서 다른 행동시에 네비게이션이 닫히도록 개선
303 | 2026-06-29 14:41 | ae1b2462af | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: npx 빌드 오류 개선
304 | 2026-06-29 15:16 | 3a4e259f67 | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 게시글 소프트 딜리트 도입 및 어드민 글 관리 개선
305 | 2026-06-29 20:00 | 4324f6b216 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 시드 스크립트 추가 및 외부 이미지 도메인 허용
306 | 2026-06-29 22:42 | 07423b9576 | feat(기능) | 방렌트 | feat: 렌탈 이미지 키워드를 룸타입별로 세분화 및 Supabase Storage 업로드 스크립트 추가
307 | 2026-06-29 22:45 | 3ae5eb0238 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into develop
308 | 2026-06-29 20:00 | 13e53a4900 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 시드 스크립트 추가 및 외부 이미지 도메인 허용
309 | 2026-06-29 22:42 | f50aad3c5b | feat(기능) | 방렌트 | feat: 렌탈 이미지 키워드를 룸타입별로 세분화 및 Supabase Storage 업로드 스크립트 추가
310 | 2026-06-29 22:46 | 7ab782a42e | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'develop' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into feat/470-bot
311 | 2026-06-30 17:23 | 7c5ca63e69 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 검색에서 상세 지역 선택해 검색기능 제거
312 | 2026-06-30 17:25 | dadded539c | fix(수정) | 관리자(Admin) | fix: 어드민 로고 오타 수정
313 | 2026-06-30 22:10 | c00d1e241f | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 공지사항 국제화 - 번역 MyMemory API 를 사용해 번역과 동시에 서버에 저장을하고 이를 꺼내와 국제화를 하는 방식을 채택
314 | 2026-06-30 22:14 | 50f542b434 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: useEffect 의존성 배열에 추가 - locale이 변경됬을때 함께 다시 실행
315 | 2026-06-30 22:44 | 7acac94e8e | feat(기능) | 관리자(Admin) | feat: 도배글 방지 - 관리자 운영 정책에서 관리 할 수 있도록 조치 - 기본값 1분에 3번 글 작성 이용시 글 작성을 막음
316 | 2026-06-30 22:55 | c0268c44ff | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 삭제시 post 테이블에서 상태를 delete 상태로 변경
317 | 2026-06-30 23:11 | aa7c324e98 | feat(기능) | 구인구직 | feat: 관리자 페이지에서 구인구직 인기 공고를 설정 할 수 있도록 수정
318 | 2026-06-30 23:18 | 41c4dbb5dc | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 활동 통계에선 post 테이블의 active 상태만을 로드해 가져옵니다.
319 | 2026-06-30 23:24 | 44970de34d | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 찜 목록 및 내가 작성한 글 우측에 실제로 글이 몇개인지가 보여지도록 숫자를 배치
320 | 2026-06-30 23:28 | 3da7eb922e | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 활동 통계에서 버튼을 클릭할 경우 해당 페이지로 이동, 게시글에선 모임의 숫자도 반영되어 보여지지 않도록 개선
321 | 2026-06-30 23:36 | 317d629b47 | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 내프로필에서 개설한 모임, 참여중인 모임이 보여지도록 기능 추가
322 | 2026-06-30 23:42 | f35fdaec43 | feat(기능) | 프로필 페이지 | feat: 내프로필 페이지네이션 작업 및 거래내역에서 취소된 내역은 필요하지 않기에 제거
323 | 2026-06-30 23:45 | b9f72272c5 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 빌드에러 수정
324 | 2026-07-01 10:22 | e4551bd45f | fix(수정) | SEO | fix: NEXT_PUBLIC_BASE_URL 트레일링 슬래시 제거로 sitemap/robots URL 오류 수정
325 | 2026-07-01 10:24 | df56c9c77f | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix-kanto-121' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix-kanto-121
326 | 2026-07-01 11:17 | c9ede6b161 | fix(수정) | SEO | fix: OG 이미지 변경
327 | 2026-07-01 11:18 | 38a5629d31 | 병합/기타 | 기타/버그수정 | Merge branch 'hotfix-kanto-121' of https://github.com/FRONTENDBOOTCAMP-17th/kanto into hotfix-kanto-121
328 | 2026-07-01 11:33 | 3d78e83b3b | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 핫픽스 브랜치 룰 초안작성
329 | 2026-07-01 15:06 | c80e3bb927 | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: develop 브랜치와 병합
330 | 2026-07-02 00:17 | 1a49ff6441 | fix(수정) | 메인페이지 | fix: 인기 공고 텍스트 너비 지정
331 | 2026-07-02 00:48 | 68136ee160 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 칸토고 공지사항 배너 UI / UX 개선
332 | 2026-07-02 00:53 | ba919d5ce1 | fix(수정) | AI 챗봇 | fix: 비 로그인 상태일때 챗봇 채팅방 높이 재구성
333 | 2026-07-02 01:02 | 8ded50c33f | fix(수정) | AI 챗봇 | fix: 칸토고 페이지에서 채팅방이 열릴때 스크롤이 초기화 되는 버그 수정, 챗봇 채팅방에서 페이지 스크롤 침범 버그 수정
334 | 2026-07-02 01:51 | fd07c5bc6a | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 칸토 고 애니메이션 적용
335 | 2026-07-02 02:30 | f6a76c0b1a | feat(기능) | 기타/버그수정 | feat: 디자인 개선 및 애니메이션 추가
336 | 2026-07-02 02:34 | 4a6a85f8be | feat(기능) | Kanto GO(지도/번개모임) | feat: 모바일에서 모임 진행중, 모임 보기 버튼 클릭시 모달이 등장하는데 모달이 열려있는 경우엔 해당 버튼들이 보이지 않도록 설계
337 | 2026-07-02 09:52 | 8fec1af1c6 | fix(수정) | Kanto GO(지도/번개모임) | fix: 데스크탑에서 모임 모달 열림 애니메이션 재정의
338 | 2026-07-02 10:42 | deb29ee2c2 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 모달 지연 등장 및 애니메이션 수정
339 | 2026-07-02 10:42 | 44b32887ab | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서 수정
340 | 2026-07-02 11:05 | 73bf29582e | chore(잡무) | 성능 최적화 | chore: 성능검사 문서 작성
341 | 2026-07-02 14:25 | 5a8a12d4c4 | perf(성능) | 성능 최적화 | pref: 성능 개선 LCP 이미지 priority + 이미지 캐시 TTL
342 | 2026-07-02 14:40 | 3a77893798 | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서 수정
343 | 2026-07-02 14:42 | 8567aa60e1 | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서 수정
344 | 2026-07-02 14:53 | a03623d8cc | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서에 배경 추가
345 | 2026-07-02 15:26 | a7f074bdc7 | chore(잡무) | 설계문서 | chore: 문서 수정
346 | 2026-07-02 15:42 | 30b25c5c4f | chore(잡무) | 기타/버그수정 | chore: 디자인 개편으로 1.3.0으로 버전 변경
347 | 2026-07-02 18:23 | ac91fadebc | design(디자인) | 기타/버그수정 | design: 무한 캐러셀, 자동 애니메이션 - 4번 인덱스인경우 서버에서 렌더링
348 | 2026-07-02 18:30 | 710b3e4d98 | feat(기능) | 공통 UI/디자인시스템 | feat: 사용자 인터렉션 버튼 cursor-pointer 추가
349 | 2026-07-03 13:28 | b9d68ed9c0 | hotfix(긴급수정) | 글쓰기 폼 UX | hotfix: 이미지 트래픽 최적화 - Supabase 트래픽 과사용으로 원인 분석을 해본결과 이미지 렌더링 + 이미지 업로드시에 webp로 변경을 하지 않았고 이러한 내용이 문제가 되었음
350 | 2026-07-03 21:59 | dce8bd1639 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: URL 개선 - 전체 서비스 id 암호화 - url 파라미터 수정
351 | 2026-07-03 22:01 | f629672b48 | fix(수정) | 채팅 시스템 | fix: 모임 채팅 멤버 목록에서 방장 중복 표시되는 문제 수정
352 | 2026-07-04 14:32 | 58ae3cd182 | fix(수정) | SEO | fix: SEO 수정
353 | 2026-07-04 16:07 | 158b84af8a | feat(기능) | 인증/로그인 | feat: 다른 기기 로그인 시 기존 세션 즉시 로그아웃 및 토스트 알림
354 | 2026-07-04 22:28 | 0a1c2221c6 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 삭제된 게시글의 거래 내역 표시가 깨지는 문제 수정
355 | 2026-07-05 15:48 | b1c5d286cf | design(디자인) | 인증/로그인 | design: 로그인·회원가입 페이지 UI 개편
356 | 2026-07-05 18:08 | 384fa88574 | design(디자인) | 인증/로그인 | design: 로그인·회원가입 페이지 UI 세부 조정
357 | 2026-07-05 23:25 | 8e873baff6 | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: 공지 배너 UI/UX 개선 (#557)
358 | 2026-07-06 00:41 | 9db9c318ca | fix(수정) | 기타/버그수정 | fix: GlobalLayout에서 Header에 initialNotices prop 누락 수정

## 기능영역별 집계
기능 영역 | 커밋 수
기타/버그수정 | 124
채팅 시스템 | 24
프로필 페이지 | 23
공통 UI/디자인시스템 | 21
구인구직 | 21
관리자(Admin) | 21
Kanto GO(지도/번개모임) | 18
중고거래 | 15
설계문서 | 15
인증/로그인 | 15
메인페이지 | 9
방렌트 | 9
약관/CMS | 9
AI 챗봇 | 9
인프라/CI | 6
SEO | 6
KTS·KPPS 신뢰도/인기점수 | 5
성능 최적화 | 4
비즈니스 페이지(철회) | 2
글쓰기 폼 UX | 2

## 유형별 집계
커밋 유형 | 커밋 수
feat(기능) | 146
fix(수정) | 100
chore(잡무) | 31
refactor(리팩터링) | 29
병합/기타 | 20
design(디자인) | 18
docs(문서) | 9
perf(성능) | 2
hotfix(긴급수정) | 2
기타 | 1

## 주도 PR 목록
PR # | 브랜치 | 내용
#90 | feat/65-rental-details | 방렌트 상세 페이지
#121~141 | feat/115-jobListPage | 구인구직 목록 페이지(URL 필터) — 6개 이상 연속 병합
#138~139 | feat/130-mainPage | 메인페이지
#201 | fix/196-loginsignup | 로그인/회원가입 개선
#274 | feat/267-chat-reservation | 채팅 예약중 기능
#302~303 | 298-design-buttons, feat/301-compony-logo | 버튼 디자인/회사로고
#348 계열 | feat/348-chatreservation | 채팅 예약
#355 | feat/348-chatreservation | 채팅 예약 완료
#363 | feat/358-ktskpps-scoring | KTS·KPPS 점수 시스템
#369 | feat/365-popularBadge | 인기 뱃지
#370 | 364-feat/go-list-sidebar | Kanto GO 사이드바
#373 | 372-chore/google-api-component | 구글 API 컴포넌트
#374~375 | feat/371-mapNav | 지도 내비게이션
#379 (이후 철회) | feat/377-business-page | 비즈니스 페이지 (본인이 이후 스스로 되돌림)
#387, #395 | feat/384-aichatbot | AI 챗봇
#405, #412 | feat/401-admin-operate | 관리자 운영관리 페이지
#430 | feat/427-metaData | SEO 메타데이터
#438 | fix/428-admin-responsive | 관리자 반응형
#471 | feat/470-bot | 봇/시드 관련
#485, #481 | hotfix-kanto-121 | 핫픽스 v1.0.1 후속
#489 | feat/487-hotfixbranch-rules | 핫픽스 브랜치 룰
참고 |  | 이 외 "Merge pull request" 커밋 작성자(병합 수행자)로 70건 등장 — 다른 팀원(THLIMM/soyu/dongkeun) 브랜치를 병합 담당한 경우 다수 포함되어 있어, 병합자=작성자로 확대 해석하지 않았음.

## 제외된 항목
항목 | 김도혁 작성 시점 | 삭제/대체한 사람·시점 | 판정 | 근거/설명
목록 페이지 필터 UI (구인구직/방렌트/중고거래) | 2026-06-10 | THLIMM, 2026-07-05 | 제외 확정 | JobFilters.tsx / RentalFilters.tsx / UsedGoodsFilters.tsx / PopularJobs.tsx 를 THLIMM이 FilterBar/FilterModal/SortSelect/ListSearchBar 공통 컴포넌트로 완전 대체. 현재 HEAD에 해당 파일 없음.
비즈니스 페이지(업체용) | 2026-06-24 09:20 | 김도혁 본인, 2026-06-24 10:54 | 본인 철회(참고용) | 본인이 작성 → soyu가 PR #379 병합 → 같은 날 본인이 Revert 커밋으로 되돌림. 팀원의 삭제가 아니므로 "제외 대상"은 아니나 현재 미존재 상태를 기록.
로고 이미지 파일(logoIcon.png 등) | 2026-06-04 | dongkeun, 2026-06-12 | 제외 대상 아님(에셋 교체) | 디자인 확정본 로고로 교체된 것으로 기능 손실 아님.
sentry.client.config.ts | 2026-06-25 | dongkeun, 2026-07-02 | 제외 대상 아님(리팩터링) | Next.js 최신 컨벤션인 instrumentation-client.ts/instrumentation.ts로 재구성, 기능은 HEAD에 존재.
약관 클라이언트 래퍼(TermsClientContent 등) | 2026-06-09~15 | soyu, 2026-07-02 | 제외 대상 아님(SSR 전환) | 서버 컴포넌트 방식으로 교체되었으나 Notion 연동 약관 다국어 페이지 기능 자체는 HEAD에 온전히 존재.

## 확인 필요 항목
항목 | 내용 | 확인 필요 사유
"커뮤니티" 게시글 개념 | 2026-06-26 김도혁이 일부 진행, 같은 날 dongkeun이 전체 마무리(마이그레이션 포함) | 김도혁이 최초 설계자인지 불명확(초기 Post 타입에는 없었음) — 제외 판단 보류
src/lib/supabaseServer.ts | 김도혁이 06-05 최초 작성 → THLIMM이 06-13 유틸 통합으로 삭제 | 김도혁도 동시기 정리 작업(PR #186)에 관여해 주도자 구분 어려움
ImageCarrecel.tsx(오타 파일명) | 삭제 커밋 특정 실패 | rename 처리로 추적 어려움. 캐러셀 기능은 HEAD에도 존재, 우선순위 낮음
useChatRealtime.ts | 삭제 커밋 특정 실패 | 채팅 리팩터링 중 다른 훅으로 개명 가능성. 채팅 기능은 HEAD에 활발히 존재
PR 병합자 70건 | 병합 수행자 = 실제 작성자 아닌 경우 다수 | 개별 PR의 실제 diff author 확인 필요

## 회의록 요약
날짜 | 김도혁 관련 발언/결정/담당
05/30 | 전 카테고리 프로토타입 이미지 공유(팀 전체 작업, 개별 발언 기록 없음)
05/31 | 팀 성향 체크: "좁고 깊은것이 좋아요" 라고 답변. 1차/2차 배포 로드맵 팀 전체 논의.
06/01 | DB 스키마 설계 논의 참여(DB 오너는 박소유). 개별 발언 기록 없음. WBS상 "데이터베이스 구체화" 4인 공동 담당.
06/02 | DB 스프레드시트·ERD v2, API 명세 논의(팀 전체 회의록).
06/03 | 폴더 구조/네이밍 규칙/import 순서 컨벤션 정리 논의. WBS "URL Path/컨벤션폴더 구조"(4인 공동)와 내용 동일.
06/06 | _components 폴더 컨벤션, formatTime.ts 공통화 결정. [특이사항] Supabase DB 오류 원인을 임태형으로 잘못 지목했다가 실제 원인(이동근의 실수)이 밝혀져 사과, 훈훈하게 마무리.
06/07 | 본인이 1인칭으로 작성한 작업기록: Supabase DB 타입 자동생성 재작업, rental 타입 정의 중 이동근에게 posts 타입 정의 협조 요청·완수, location_type ENUM 방식 채택 결정.
06/09 | 역할 분담 발표: "구인구직 목록 : 대도링(김도혁)" — WBS "구인구직 목록페이지"(단독 담당)와 일치.
06/11 | 구인구직/방렌트 상세 등 버그·개선 목록 정리(개별 담당자 명시 없음).
06/16 | 신고 카테고리/3단계 제재 정책 확정. 2차 역할분담: 대시보드·신고내역=임태형, 유저관리·국제화=이동근, 안전결제=임태형 — 도혁은 미포함. 2차 멘토링 참석(팀 전체).
06/19 | 1차 배포 완료 점검(소셜로그인 이슈 등) — 도혁 개별 언급 없음. 2차 배포 기획 논의.
06/22 | [개별 작업 최다 기록일] "ChatRoomClient.tsx catch문 개선"(도혁완). TOP PRIORITY: 로그인/비로그인 작성자 정보 통일(완), 비로그인 신고 로그인필요 로직 전체 처리(완), 예약중 클릭시 채팅방 안내메시지(완), 관리자 유저 차단기능(7/30/영구, 완).
06/24 | 안전결제(Xendit) 계획 논의(팀 전체). 도혁 담당: 탈퇴회원 신고내역 삭제 기능, 칸토고 글 노출 버그, 관리자 번개모임 정렬. 2차 역할분담: 전체공지/점검시간 유저페이지 제한 = 도혁.
06/29 | "메뚜기 바퀴벌레 작업" 김도혁 담당 5건 모두 완료: 조회수 증가 안됨, 한글 파일명 업로드 실패, 모바일 헤더 열림 버그, 게시글 전부 삭제, 이스터에그 제거.
06/30 | Core Web Vitals 성능 개선 문서화(LCP/INP/CLS). "메뚜기 작업" 도혁 담당 4건 완료: 도배글 방지, 공지 국제화, 관리자 로고 깨짐, 바랑가이 세부지역 삭제.
07/01 | "핫픽스 라스트댄스" 성능개선 분배: 김도혁(5페이지) — 인증+방렌트(로그인/회원가입/이용약관3) 성능 작업 모두 완료.
07/02 | 디자인 개선: 메인 모바일 뱃지/카드 노출(도완), 구인구직 목록 모바일 주소 말줄임(도완), 내 프로필 디자인 개선(도완). LCP 이미지 priority 적용(#6, 완). 칸토go url path 핫픽스(도잉, 진행중).
07/05 | "태블릿 - 김도혁 - 소완"(박소유와 협업): 회원가입 이용약관/중고거래 상세/구인구직 상세 태블릿 반응형. 상세페이지들(도잉, 진행중), 이미지 로딩 지연 이슈 제기.

## 피드백
날짜 | 내용
05/29(팀 전체) | "메인이 중고거래면 모두가 중고거래에 달라붙어서 끝내고 다음 파트로 넘어가라" / 각자 파트를 맡지 말고 하나에 모두 붙을 것 / 최소 10명 이상 사용할 콘텐츠 제작 / 디테일 신경 / 국제화 학습 — 도혁 개인 특정 피드백 아님.
06/01(팀 전체) | 아이콘이 세로로 길면 사용 어렵고 헤더가 길어지는 단점 / 디자인적 벽에 부딪힘 — 특정 개인 언급 없음.
06-02 멘토링 | 이미지 첨부만 있고 텍스트 내용 확인 불가.
06-16 멘토링(팀 전체, 도혁 포함) | 컴포넌트 분리 기준은 "정답 없음, 본인이 느끼는 불편함이 기준" / 웹 성능 기준(LCP 2.5s, INP 0.2s, CLS) — 이후 도혁의 06/30 Core Web Vitals 문서와 직접 연결됨 / AI 활용 팁(세션 종료 전 md 문서화, Plan모드 활용) / WBS 탑다운 작성법.

## WBS 업무 목록
작업명 | Phase | 상태 | 작업기간 | 담당 형태
페이지 셀렉 및 피그마 작업을 위한 역할 분담 | 디자인 | 완료 | 2026-05-28 | 공동(4인)
기획 & 세부내용 정리 | 기획 | 완료 | 2026-05-29~06-05 | 공동(4인)
프로토타입 | 기획 | 완료 | 2026-05-30~06-06 | 공동(4인)
프로젝트 계층 구조 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(도혁+1)
api 명세서 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(4인)
RSL 정책 | 기획 | 완료 | 2026-06-03 | 공동(도혁+1)
URL Path / 컨벤션폴더 구조 | 기획 | 완료 | 2026-06-01~06-03 | 공동(4인)
데이터베이스 구체화 | 개발 | 완료 | 2026-06-01~06-05 | 공동(4인)
채팅페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-07~ | 단독
구인구직 목록페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-08~ | 단독
방렌트 상세페이지 | 개발 | 완료 | 2026-06-10~ | 단독
이용약관/위치기반서비스/개인정보처리방침/청소년보호정책 제작 | 개발 | 완료 | 2026-06-10~ | 단독
내정보 페이지 UI 개선 | (미지정) | 완료 | 2026-06-13~ | 단독
2차 버그수정 | (미지정) | 완료 | 2026-06-15~06-17 | 공동(도혁+1)
방렌트(rental) | 개발 | 완료 | 2026-06-15 | 공동(4인)
3차 버그 수정 | QA | 완료 | 2026-06-15~06-19 | 공동(도혁+1)
관리자(Admin) | 개발 | 완료 | 2026-06-19~06-21 | 공동(4인)
1차 배포전 최종 수정 | QA | 완료 | 2026-06-18~06-19 | 공동(4인)
앞으로 해야할 것 | QA | 완료 | 2026-06-20~ | 공동(4인)
(KTS) Kanto Trust Score | 기획 | 완료 | 2026-06-20~06-21 | 단독
(KPTS) Kanto Posts Trust Score | 기획 | 완료 | 2026-06-20~06-21 | 단독
2차 멘토링 7시~9시 | 멘토링 | 완료 | 2026-06-16 | 공동(전원+멘토)
2차 기획 및 배포 | 기획 | 완료 | 2026-06-21~06-30 | 공동(4인)
AI 도입 설계 | 기획 | 진행 중 | 2026-06-23~06-30 | 단독